## 2010-2011
План мероприятий по выполнению обязательств по оказанию услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества собственников МКД по адресу ул. Некрасова, 46 на 2010-2011 гг.
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1) Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД
1.1. | Техническое обслуживание общих коммуникаций |  |  |  | Жилищный кодекс РФ; договор управления; договор оказания услуг
1.1.1. | профосмотры (весна осень) | май, ноябрь 2010, 2011гг. | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. май, ноябрь 2010, 2011гг.
1.1.2. | консервация, расконсервация систем отопления | май, ноябрь 2010, 2011гг. | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. май, ноябрь 2010, 2011гг.
1.1.3. | ревизия вентилей и задвижек | май, ноябрь 2010, 2011гг. | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. май, ноябрь 2010, 2011гг.
1.1.4. | ревизия групповых электрощитов | апрель 2010г., февраль 2011г. | Главный энергетик | Электрики |  | вып. апрель 2010г февраль 2011г.
1.1.5. | плановые прочистки лежака канализации | апрель 2010г., октябрь 2011г. | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. апр.2010г, окт. 2011г.
1.1.6. | аварийное обслуживание | ежедневно | Главный инженер, главный энергетик | Начальник участка |  | вып.
1.1.7. | обследование вентиляционных шахт | июнь 2010, 2011гг. | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. июнь 2010, июнь 2011г.
1.1.8. | Выполнение работ не аварийного характера и по заявкам жильцов по содержанию дома | по заявкам | Главный инженер, главный энергетик | Начальник участка, мастер участка, электрики |  | вып.
1.1.9. | осмотры дворовых колодцев | август 2010г., 2011г. | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. август 2010г., август 2011г.
1.2. | Санитарное содержание придомовой территории и общего имущества МКД |  |  |  | Жилищный кодекс РФ; договор управления; договор оказания услуг
1.2.1. | уборка придомовой территории | ежедневно | Мастер участка | дворник |  | вып.
1.2.2. | выкашивание газонов | июнь, июль, август, сентябрь | Мастер участка | подрядчик |  | вып. июнь, июль, август, сентябрь 2010, 2011гг.
1.2.3. | механизированная уборка снега (не включая вывоз) | по необходимости | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
1.2.4. | подсыпка территорий противогололедными материалами | по необходимости | Мастер участка | дворник |  | вып.
1.2.5. | вывоз и утилизация ТБО | ежедневно | Мастер участка | "Эко-град" |  | вып.
1.3. | Управленческие услуги, в том числе выпуск квитанций, юридическое сопровождение, хранение и ведение технической документации, заключение договоров,подготовка отчетов и раскрытие информации | ежедневно | Генеральный директор | Бухгалтерия, экономист, юрист | Договор управления | вып.
2) Работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД и другие работы
2.1. | Установка контейнера для ТБО | июнь 2010г. | Мастер участка | подрядчик | Решение собственников помещений в доме | вып. Июнь 2010г.
2.2. | Промывка системы отопления | август 2010г. | Начальник ПТО | Начальник участка | Договор управления | вып. Август 2010г.
2.3. | Дератизация | февраль 2011г. | Мастер участка | подрядчик | Договор управления; договор оказания услуг | вып. Февраль 2011г.
2.4. | Текущий ремонт кровли и шахт | ноябрь 2011г. | Начальник ПТО | подрячик | Решение собственников помещений в доме, договор оказания услуг | вып. Ноябрь 2011г.

## 2012
План мероприятий по выполнению обязательств по оказанию услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества собственников МКД по адресу ул.Некрасова, 46 на 2012 г.
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1) Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД
1.1. | Техническое обслуживание общих коммуникаций |  |  |  | Жилищный кодекс РФ; договор управления; договор оказания услуг
1.1.1. | профосмотры (весна осень) | апрель, октябрь | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. Апрель, октябрь 2012г.
1.1.2. | консервация, расконсервация систем отопления | апрель, октябрь | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. Апрель, октябрь 2012г.
1.1.3. | ревизия вентилей и задвижек | апрель, октябрь | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. Апрель, октябрь 2012г.
1.1.4. | ревизия групповых электрощитков | январь | Главный энергетик | Электрики |  | вып. Январь 2012г.
1.1.5. | плановые прочистки лежака канализации | март, сентябрь | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. Март, сентябрь 2012г.
1.1.6. | аварийное обслуживание | ежедневно | Гл. инженер; гл. энергетик, нач.участка | Аварийная бригада |  | вып.
1.1.7. | обследование вентиляционных шахт | май | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. Май 2012г.
1.1.8. | осмотры дворовых колодцев | август | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. Август 2012г.
1.1.9. | выполнение работ не аварийного характера и по заявкам жильцов по содержанию дома | по необходимости | Главный инженер, главный энергетик | Начальник участка, электрики, мастер участка |  | вып.
1.2. | Санитарное содержание придомовой территории и общего имущества МКД |  |  |  | Жилищный кодекс РФ; договор управления; договор оказания услуг
1.2.1. | уборка придомовой территории | ежедневно | Мастер участка | дворник |  | вып.
1.2.2. | выкашивание газонов | июнь, июль, август, сентябрь | Мастер участка | подрядчик |  | вып. Июнь, июль, август, сентябрь 2012г.
1.2.3. | механизированная уборка снега (не включая вывоз) | по необходимости | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
1.2.4. | подсыпка территорий противогололедными материалами | по необходимости | Мастер участка | дворник |  | вып.
1.2.5. | вывоз и утилизация ТБО | ежедневно | Мастер участка | "Эко-град" |  | вып.
1.3. | Управленческие услуги, в том числе выпуск квитанций, юр. сопров-е, хранение и ведение технической документации, заключение договоров, контроль качества предоставляемых услуг, подготовка отчетов и раскрытие информации | ежедневно | Генеральный директор | Бухгалтерия, экономист, юридическая служба | Договор управления | вып.
2) Работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД и другие работы
2.1. | Диагностика газопровода | весна, осень 2012г. | Главный инженер | подрядчик | Договор управления, договор оказания услуг | вып. март, сентябрь 2012г.
2.2. | Ремонт малых архитектурных форм | июнь 2012г. | Мастер участка | плотник, разнорабочий | Договор управления | вып. Июнь 2012г.
2.3. | Промывка системы отопления | июнь 2012г. | Начальник ПТО | начальник участка | Договор управления | вып. Июнь 2012г.

## 2013
План мероприятий по выполнению обязательств по оказанию услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества собственников МКД по адресу ул. Некрасова, 46 на 2013 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1) Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД
1 | Техническое обслуживание общих коммуникаций |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления; договор оказания услуг
1.1. | профосмотры (весна осень) | март, сентябрь | главный инженер | подрядчик |  | вып. март, сентябрь 2013г.
1.2. | консервация, расконсервация систем отопления | март, сентябрь | главный инженер | подрядчик |  | вып. март, сентябрь 2013г.
1.3. | ревизия вентилей и задвижек | март, сентябрь | главный инженер | подрядчик |  | вып. март, сентябрь 2013.
1.4. | ревизия групповых электрощитов | февраль | главный энергетик | подрядчик |  | вып. февраль 2013г.
1.5. | плановые прочистки лежака канализации | апрель, октябрь | главный инженер | подрядчик |  | вып. апрель, октябрь 2013г.
1.6. | аварийное обслуживание | ежедневно | главный инженер, главный энергетик | подрядчик |  | вып.
1.7. | обследование вентиляционных шахт | май | главный инженер | подрядчик |  | вып. май 2013г.
1.8. | выполнение работ не аварийного характера и по заявкам жильцов по содержанию дома | по необходимости | главный инженер, главный энергетик | подрядчик |  | вып.
1.9. | осмотры дворовых колодцев | август | главный инженер | подрядчик |  | вып. август 2013г.
2. | Санитарное содержание придомовой территории и общего имущества МКД |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления; договор оказания услуг
2.1. | уборка придомовой территории | ежедневно | мастер участка | дворник |  | вып.
2.2. | выкашивание газонов | июнь, июль, август, сентябрь | мастер участка | подрядчик |  | июнь, июль, август, сентябрь 2013г.
2.3. | механизированная уборка снега (не включая вывоз) | по необходимости | мастер участка | подрядчик |  | вып.
2.4. | подсыпка территорий противогололедными материалами | по необходимости | мастер участка | дворник |  | вып.
2.5. | вывоз и утилизация ТБО | ежедневно | мастер участка | "Эко-град" |  | вып.
3. | Управленческие услуги, в том числе выпуск квитанций, юридическое сопровождение, хранение и ведение технической документации, заключение договоров, контроль качества предоставляемых услуг, подготовка отчетов и раскрытие информации | ежедневно | Генеральный директор | Бухгалтерия, экономист, юридическая служба | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления | вып.
2) Работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД и другие работы
2.1. | Диагностика газопровода | май 2013г. | Главный инженер | подрядчик | Договор управления, договор оказания услуг | вып. Май 2013г.
2.2. | Промывка системы отопления | июнь 2013г. | Начальник ПТО | подрядчик | Договор управления, договор оказания услуг | вып. Июнь 2013г.

## 2014
План мероприятий по выполнению обязательств по оказанию услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества собственников МКД по адресу ул. Некрасова, 46 на 2014 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1) Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД
1 | Техническое обслуживание общих коммуникаций |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договоро управления; договор оказания услуг
1.1. | профосмотры (весна осень) | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.2. | консервация, расконсервация систем отопления | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.3. | промывка системы отопления | август | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.4. | ревизия вентилей и задвижек | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.5. | ревизия групповых электрощитов | февраль | Главный энергетик | подрядчик |  | вып.
1.6. | плановые прочистки лежака канализации | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.7. | аварийное обслуживание | ежедневно | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.8. | обследование вентиляционных шахт | май | Главный инженер, главный энергетик | подрядчик |  | вып.
1.9. | осмотры дворовых колодцев | август | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
2. | Санитарное содержание придомовой территории и общего имущества МКД |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления; договор оказания услуг
2.1. | уборка придомовой территории | ежедневно | Мастер участка | дворник |  | вып.
2.2. | выкашивание газонов | июнь, июль, август, сентябрь | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
2.3. | механизированная уборка снега (не включая вывоз) | по необходимости | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
2.4. | подсыпка территорий противогололедными материалами | по необходимости | Мастер участка | дворник |  | вып.
2.5. | вывоз и утилизация ТБО | ежедневно | Мастер участка | "Эко-град" |  | вып.
2.6. | дератизация помещений | осень, весна | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
2.7. | дезинсекция помещений | по необходимости | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
3. | Управленческие услуги, в том числе выпуск квитанций, юридическое сопровождение, хранение и ведение технической документации, заключение договоров, контроль качества предоставляемых услуг, подготовка отчетов и раскрытие информации | ежедневно | Генеральный директор | Бухгалтерия, экономист, юридическая служба | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления | вып.
2) Работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД и другие работы
2.1. | Косметический ремонт фасадов | весна 2014г; по факту принятия решения собственниками помещений в МКД | Главный инженер | подрядчик | Протокол собрания собственников помещений в МКД; договор подряда | Решение не принято
2.2. | Устройство отмостки по периметру дома | лето 2014г; по факту принятия решения собственниками помещений в МКД | Главный инженер | подрядчик | Протокол собрания собственников помещений в МКД; договор подряда | Решение не принято
2.3. | Текущий ремонт крыши | осень 2014г; по факту принятия решения собственниками помещений в МКД | Главный инженер | подрядчик | Протокол собрания собственников помещений в МКД; договор подряда | вып.
2.4. | Установка дверей и окон | осень 2014г; по факту принятия решения собственниками помещений в МКД | Главный инженер | подрядчик | Протокол собрания собственников помещений в МКД; договор подряда | вып. Дек.2014г.

## 2015
План мероприятий по выполнению обязательств по оказанию услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества собственников МКД по адресу ул. Некрасова, 46 на 2015 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1) Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД
1 | Техническое обслуживание общих коммуникаций |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договоро управления; договор оказания услуг
1.1. | профосмотры (весна осень) | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик |  | Выполнено
1.2. | консервация, расконсервация систем отопления | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик |  | Выполнено
1.3. | промывка системы отопления | август | Главный инженер | подрядчик |  | Выполнено
1.4. | ревизия вентилей и задвижек | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик |  | Выполнено
1.5. | ревизия групповых электрощитов | февраль | Главный энергетик | подрядчик |  | Выполнено
1.6. | плановые прочистки лежака канализации | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик |  | Выполнено
1.7. | аварийное обслуживание | ежедневно | Главный инженер | подрядчик |  | Выполнено
1.8. | обследование вентиляционных шахт | май | Главный инженер, главный энергетик | подрядчик |  | Выполнено
1.9. | осмотры дворовых колодцев | август | Главный инженер | подрядчик |  | Выполнено
2. | Санитарное содержание придомовой территории и общего имущества МКД |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления; договор оказания услуг
2.1. | уборка придомовой территории | ежедневно | Мастер участка | дворник |  | Выполнено
2.2. | выкашивание газонов | июнь, июль, август, сентябрь | Мастер участка | подрядчик |  | Выполнено
2.3. | механизированная уборка снега (не включая вывоз) | по необходимости | Мастер участка | подрядчик |  | Выполнено
2.4. | подсыпка территорий противогололедными материалами | по необходимости | Мастер участка | дворник |  | Выполнено
2.5. | вывоз и утилизация ТБО | ежедневно | Мастер участка | "Эко-град" |  | Выполнено
2.6. | дератизация помещений | осень, весна | Мастер участка | подрядчик |  | Выполнено
2.7. | дезинсекция помещений | по необходимости | Мастер участка | подрядчик |  | Выполнено
3. | Управленческие услуги, в том числе выпуск квитанций, юридическое сопровождение, хранение и ведение технической документации, заключение договоров, контроль качества предоставляемых услуг, подготовка отчетов и раскрытие информации | ежедневно | Генеральный директор | Бухгалтерия, экономист, юридическая служба | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления | Выполнено
2) Работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД и другие работы
2.1. | Косметический ремонт фасадов | весна 2015г; по факту принятия решения собственниками помещений в МКД | Главный инженер | подрядчик | Протокол собрания собственников помещений в МКД; договор подряда | Решение не принято
2.2. | Устройство отмостки по периметру дома | лето 2015г; по факту принятия решения собственниками помещений в МКД | Главный инженер | подрядчик | Протокол собрания собственников помещений в МКД; договор подряда | Решение не принято
2.3. | Текущий ремонт крыши | осень 2015г; по факту принятия решения собственниками помещений в МКД | Главный инженер | подрядчик | Протокол собрания собственников помещений в МКД; договор подряда | Решение не принято

## 2016
План мероприятий по выполнению обязательств по оказанию услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества собственников МКД по адресу ул. Некрасова, 46 на 2016 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1) Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД
1 | Техническое обслуживание общих коммуникаций |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договоро управления; договор оказания услуг
1.1. | профосмотры (весна осень) | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик
1.2. | консервация, расконсервация систем отопления | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик
1.3. | промывка системы отопления | август | Главный инженер | подрядчик
1.4. | ревизия вентилей и задвижек | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик
1.5. | ревизия групповых электрощитов | февраль | Главный энергетик | подрядчик
1.6. | плановые прочистки лежака канализации | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик
1.7. | аварийное обслуживание | ежедневно | Главный инженер | подрядчик
1.8. | обследование вентиляционных шахт | май | Главный инженер, главный энергетик | подрядчик
1.9. | осмотры дворовых колодцев | август | Главный инженер | подрядчик
2. | Санитарное содержание придомовой территории и общего имущества МКД |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления; договор оказания услуг
2.1. | уборка придомовой территории | ежедневно | Мастер участка | дворник
2.2. | выкашивание газонов | июнь, июль, август, сентябрь | Мастер участка | подрядчик
2.3. | механизированная уборка снега (не включая вывоз) | по необходимости | Мастер участка | подрядчик
2.4. | подсыпка территорий противогололедными материалами | по необходимости | Мастер участка | дворник
2.5. | вывоз и утилизация ТБО | ежедневно | Мастер участка | "Эко-град"
2.6. | дератизация помещений | осень, весна | Мастер участка | подрядчик
2.7. | дезинсекция помещений | по необходимости | Мастер участка | подрядчик
3. | Управленческие услуги, в том числе выпуск квитанций, юридическое сопровождение, хранение и ведение технической документации, заключение договоров, контроль качества предоставляемых услуг, подготовка отчетов и раскрытие информации | ежедневно | Генеральный директор | Бухгалтерия, экономист, юридическая служба | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления
2) Работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД и другие работы
2.1. | Косметический ремонт фасадов | по наличию решения собственников помещений в МКД | Главный инженер | подрядчик | Протокол собрания собственников помещений в МКД; договор подряда
2.2. | Устройство отмостки по периметру дома | по наличию решения собственников помещений в МКД | Главный инженер | подрядчик | Протокол собрания собственников помещений в МКД; договор подряда
2.3. | Текущий ремонт крыши | по наличию решения собственников помещений в МКД | Главный инженер | подрядчик | Протокол собрания собственников помещений в МКД; договор подряда

## КР 2015-2017
План мероприятий по капитальному ремонту общего имущества собственников МКД по адресу ул. Некрасова, 46 на 2015 и последующие года
Основание для определения перечня работ |  |  | Акт осеннего осмотра 2013г., акт весеннего осмотрав 2014 г.
Протоколы общих собраний собственников жилых помещений в МКД по ул. Некрасова, 46
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1 | Капитальный ремонт ТС | 2015г. По факту принятия решения собственниками помещений в МКД | Главный инженер | по итогам конкурса | Протокол собрания собственников помещений; договор подряда | Решение не принято
2 | Капитальный ремонт ХВС | 2015г. По факту принятия решения собственниками помещений в МКД | Главный инженер | по итогам конкурса | Протокол собрания собственников помещений; договор подряда | Решение не принято
3 | Капитальный ремонт КНС | 2015г. По факту принятия решения собственниками помещений в МКД | Главный инженер | по итогам конкурса | Протокол собрания собственников помещений; договор подряда | Решение не принято