## План на 2010-11г
План мероприятий по выполнению обязательств по оказанию услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества собственников МКД по адресу ул. Новоникольское шоссе, 3-Г на 2010-2011 гг.
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1) Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД
1.1. | Техническое обслуживание общих коммуникаций |  |  |  | Жилищный кодекс РФ; договор управления; договор оказания услуг
1.1.1. | профосмотры (весна осень) | март, сентябрь 2010, 2011гг. | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. март, сент. 2010, 2011гг.
1.1.2. | консервация, расконсервация систем отопления | март, сентябрь 2010, 2011гг. | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. март, сентябрь 2010, 2011гг.
1.1.3. | ревизия вентилей и задвижек | март, сентябрь 2010, 2011гг. | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. март, сентябрь 2010, 2011гг.
1.1.4. | ревизия групповых электрощитов | март 2010г., февраль 2011г. | Главный энергетик | Электрики |  | вып. Март 2010г февраль 2011г.
1.1.5. | плановые прочистки лежака канализации | апрель 2010г., октябрь 2011г. | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. апр.2010г, окт. 2011г.
1.1.6. | аварийное обслуживание | ежедневно | Главный инженер | Начальник участка |  | вып.
1.1.7. | обследование вентиляционных шахт | май 2010, 2011гг. | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. май 2010, май 2011г.
1.1.8. | выполнение работ не аварийного характера и по заявкам жильцов по содержанию дома | по необходимости | Главный инженер, главный энергетик | Нач. участка, электрики |  | вып.
1.1.9. | осмотры дворовых колодцев | август 2010г., 2011г. | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. август 2010г., август 2011г.
1.2. | Санитарное содержание придомовой территории и общего имущества МКД |  |  |  | Жилищный кодекс РФ; договор управления; договор оказания услуг
1.2.1. | уборка придомовой территории | ежедневно | Мастер участка | дворник |  | вып.
1.2.2. | выкашивание газонов | июнь, июль, август, сентябрь | Мастер участка | подрядчик |  | вып. июнь, июль, август, сентябрь 2010, 2011гг.
1.2.3. | механизированная уборка снега (не включая вывоз) | по необходимости | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
1.2.4. | подсыпка территорий противогололедными материалами | по необходимости | Мастер участка | дворник |  | вып.
1.2.5. | вывоз и утилизация ТБО | ежедневно | Мастер участка | "Эко-град" |  | вып.
1.3. | Управленческие услуги, в том числе выпуск квитанций, юридическое сопровождение, хранение и ведение технической документации, заключение договоров,подготовка отчетов и раскрытие информации | ежедневно | Генеральный директор | Бухгалтерия, экономист, юрист | Договор управления | вып.
2) Работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД и другие работы
2.1. | Замена задвижек | ноябрь 2010г. | Начальник ПТО | начальник участка | Решение собственников помещений | вып. ноябрь 2010г.
2.2. | Установка дверей в подъезды (подъезд № 1) | апрель 2011г. | Начальник участка | Мастер участка | Решение собственников помещений | вып апрель 2011 г.
2.3. | Замена разводки ХВС | май 2011г. | Начальник ПТО | Начальник участка | Решение собственников помещений | вып. май 2011г.
2.4. | Промывка системы отопления | август 2011г. | Начальник ПТО | Начальник участка | Договор управления | вып. август 2011г.
2.5. | Текущий ремонт кровли и вентиляционных шахт | сентябрь 2011г. | Начальник ПТО | Начальник участка | Решение собственников помещений | вып. сентябрь 2011г.

## План на 2012г.
План мероприятий по выполнению обязательств по оказанию услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества собственников МКД по адресу ул. Новоникольское шоссе, 3-Г на 2012 г.
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1) Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД
1.1. | Техническое обслуживание общих коммуникаций |  |  |  | Жилищный кодекс РФ; договор управления; договор оказания услуг
1.1.1. | профосмотры (весна осень) | апрель, октябрь | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. Апрель, октябрь 2012г.
1.1.2. | консервация, расконсервация систем отопления | апрель, октябрь | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. Апрель, октябрь 2012г.
1.1.3. | ревизия вентилей и задвижек | апрель, октябрь | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. Апрель, октябрь 2012г.
1.1.4. | ревизия групповых электрощитков | январь | Главный энергетик | Электрики |  | вып. Январь 2012г.
1.1.5. | плановые прочистки лежака канализации | март, сентябрь | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. Март, сентябрь 2012г.
1.1.6. | аварийное обслуживание | ежедневно | Гл. инженер; гл. энергетик, нач.участка | Аварийная бригада |  | вып.
1.1.7. | обследование вентиляционных шахт | май | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. Май 2012г.
1.1.8. | выполнение работ не аварийного характера и по заявкам жильцов по содержанию дома | по необходимости | Главный инженер, главный энергетик | Нач.участка, электрики |  | вып.
1.1.9. | осмотры дворовых колодцев | август | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. Август 2012г.
1.2. | Санитарное содержание придомовой территории и общего имущества МКД |  |  |  | Жилищный кодекс РФ; договор управления; договор оказания услуг
1.2.1. | уборка придомовой территории | ежедневно | Мастер участка | дворник |  | вып.
1.2.2. | выкашивание газонов | июнь, июль, август, сентябрь | Мастер участка | подрядчик |  | вып. Июнь, июль, август, сентябрь 2012г.
1.2.3. | механизированная уборка снега (не включая вывоз) | по необходимости | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
1.2.4. | подсыпка территорий противогололедными материалами | по необходимости | Мастер участка | дворник |  | вып.
1.2.5. | вывоз и утилизация ТБО | ежедневно | Мастер участка | "Эко-град" |  | вып.
1.3. | Управленческие услуги, в том числе выпуск квитанций, юр. сопров-е, хранение и ведение технической документации, заключение договоров, контроль качества предоставляемых услуг, подготовка отчетов и раскрытие информации | ежедневно | Генеральный директор | Бухгалтерия, экономист, юридическая служба | Договор управления | вып.
2) Работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД и другие работы
2.1. | Установка дверей в подъезды (подъезд № 2) | март | Начальник участка | подрядчик | Решение собственников помещений | вып. Март 2012г.
2.2. | Диагностика газопровода | март, сентябрь | Начальник ПТО | подрядчик | Решение собственников помещений, договор оказания услуг | вып. Май 2012г.
2.3. | Промывка системы отопления | май | Начальник ПТО | начальник участка | Договор управления | вып. Май 2012г.
2.3. | Пороведение элетромонтажных работ в доме | сентябрь | Главный энергетик | электрики | Договор управления, решение собственников помещений в доме | вып. Сентябрь 2012г.

## План на 2013
План мероприятий по выполнению обязательств по оказанию услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества собственников МКД по адресу ул. Новоникольское шоссе, 3-Г на 2013 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1) Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД
1 | Техническое обслуживание общих коммуникаций |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления; договор оказания услуг
1.1. | профосмотры (весна осень) | март, сентябрь | главный инженер | подрядчик |  | вып. Март, сентябрь 2013г.
1.2. | консервация, расконсервация систем отопления | март, сентябрь | главный инженер | подрядчик |  | вып. Март, сентябрь 2013г.
1.3. | ревизия вентилей и задвижек | март, сентябрь | главный инженер | подрядчик |  | вып. Март, сентябрь 2013.
1.4. | ревизия групповых электрощитов | февраль | главный энергетик | подрядчик |  | вып. Февраль 2013г.
1.5. | плановые прочистки лежака канализации | апрель, октябрь | главный инженер | подрядчик |  | вып. Апрель, октябрь 2013г.
1.6. | аварийное обслуживание | ежедневно | главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.7. | обследование вентиляционных шахт | май | главный инженер | подрядчик |  | вып. Май 2013г.
1.8. | выполнение работ не аварийного характера и по заявкам жильцов по содержанию дома | по необходимости | главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.9. | осмотры дворовых колодцев | август | главный инженер | подрядчик |  | вып. Август 2013г.
2. | Санитарное содержание придомовой территории и общего имущества МКД |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договоро управления; договор оказания услуг
2.1. | уборка придомовой территории | ежедневно | мастер участка | дворник |  | вып.
2.2. | выкашивание газонов | июнь, июль, август, сентябрь | мастер участка | подрядчик |  | июнь, июль, август, сентябрь 2013г.
2.3. | механизированная уборка снега (не включая вывоз) | по необходимости | мастер участка | подрядчик |  | вып.
2.4. | подсыпка территорий противогололедными материалами | по необходимости | мастер участка | дворник |  | вып.
2.5. | вывоз и утилизация ТБО | ежедневно | мастер участка | "Эко-град" |  | вып.
3. | Управленческие услуги, в том числе выпуск квитанций, юридическое сопровождение, хранение и ведение технической документации, заключение договоров, контроль качества предоставляемых услуг, подготовка отчетов и раскрытие информации | ежедневно | Генеральный директор | Бухгалтерия, экономист, юридическая служба | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления | вып.
2) Работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД и другие работы
2.1. | Промывка системы отопления | июль 2013г. | начальник ПТО | начальник участка | Договор управления | вып. июль 2013г.
2.2. | Установка пластиковых окон в подъездах | октябрь 2013г. | начальник ПТО | подрядчик | Решение собственников; договор управления | вып. Октябрь 2013г. (окно в 1 подъезде)

## План на 2014
План мероприятий по выполнению обязательств по оказанию услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества собственников МКД по адресу ул. Новоникольское шоссе, 3-Г на 2014 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1) Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД
1 | Техническое обслуживание общих коммуникаций |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договоро управления; договор оказания услуг
1.1. | профосмотры (весна осень) | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.2. | консервация, расконсервация систем отопления | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.3. | промывка системы отопления | август | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.4. | ревизия вентилей и задвижек | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.5. | ревизия групповых электрощитов | февраль | Главный энергетик | подрядчик |  | вып.
1.6. | плановые прочистки лежака канализации | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.7. | аварийное обслуживание | ежедневно | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.8. | обследование вентиляционных шахт | май | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.9. | осмотры дворовых колодцев | август | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
2. | Санитарное содержание придомовой территории и общего имущества МКД |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления; договор оказания услуг
2.1. | уборка придомовой территории | ежедневно | Мастер участка | дворник |  | вып.
2.2. | выкашивание газонов | июнь, июль, август, сентябрь | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
2.3. | механизированная уборка снега (не включая вывоз) | по необходимости | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
2.4. | подсыпка территорий противогололедными материалами | по необходимости | Мастер участка | дворник |  | вып.
2.5. | вывоз и утилизация ТБО | ежедневно | Мастер участка | ООО "Эко-град" |  | вып.
2.6. | дератизация помещений | осень, весна | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
2.7. | дезинсекция помещений | по необходимости | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
3. | Управленческие услуги, в том числе выпуск квитанций, юридическое сопровождение, хранение и ведение технической документации, заключение договоров, контроль качества предоставляемых услуг, подготовка отчетов и раскрытие информации | ежедневно | Генеральный директор | Бухгалтерия, экономист, юридическая служба; менеджер | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления | вып.
2) Работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД и другие работы
2.1. | Устройство отмостки по периметру дома | весна; по факту принятия решения собственниками жил.помещений в МКД | главный инженер | подрядчик | Проткол собрания собственников помещений в МКД; договор подряда | Решение не принято
2.2. | Косметический ремонт подъездов | лето; по факту принятия решения собственниками жил.помещений в МКД | главный инженер | подрядчик | Проткол собрания собственников помещений в МКД; договор подряда | Решение не принято
2.3. | Устройство шатровой крыши | по факту принятия решения собственниками жил.помещений в МКД и подготовки проектно-сметной документации | главный инженер | подрядчик | Проткол собрания собственников помещений в МКД; договор подряда | Решение не принято

## План на 2015
План мероприятий по выполнению обязательств по оказанию услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества собственников МКД по адресу ул. Новоникольское шоссе, 3-Г на 2015 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1) Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД
1 | Техническое обслуживание общих коммуникаций |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договоро управления; договор оказания услуг
1.1. | профосмотры (весна осень) | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик
1.2. | консервация, расконсервация систем отопления | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик
1.3. | промывка системы отопления | август | Главный инженер | подрядчик
1.4. | ревизия вентилей и задвижек | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик
1.5. | ревизия групповых электрощитов | февраль | Главный энергетик | подрядчик
1.6. | плановые прочистки лежака канализации | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик
1.7. | аварийное обслуживание | ежедневно | Главный инженер | подрядчик
1.8. | обследование вентиляционных шахт | май | Главный инженер | подрядчик
1.9. | осмотры дворовых колодцев | август | Главный инженер | подрядчик
2. | Санитарное содержание придомовой территории и общего имущества МКД |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления; договор оказания услуг
2.1. | уборка придомовой территории | ежедневно | Мастер участка | дворник
2.2. | выкашивание газонов | июнь, июль, август, сентябрь | Мастер участка | подрядчик
2.3. | механизированная уборка снега (не включая вывоз) | по необходимости | Мастер участка | подрядчик
2.4. | подсыпка территорий противогололедными материалами | по необходимости | Мастер участка | дворник
2.5. | вывоз и утилизация ТБО | ежедневно | Мастер участка | ООО "Эко-град"
2.6. | дератизация помещений | осень, весна | Мастер участка | подрядчик
2.7. | дезинсекция помещений | по необходимости | Мастер участка | подрядчик
3. | Управленческие услуги, в том числе выпуск квитанций, юридическое сопровождение, хранение и ведение технической документации, заключение договоров, контроль качества предоставляемых услуг, подготовка отчетов и раскрытие информации | ежедневно | Генеральный директор | Бухгалтерия, экономист, юридическая служба; менеджер | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления
2) Работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД и другие работы
2.1. | Устройство отмостки по периметру дома | весна; по факту принятия решения собственниками жил.помещений в МКД | главный инженер | подрядчик | Проткол собрания собственников помещений в МКД; договор подряда
2.2. | Косметический ремонт подъездов | лето; по факту принятия решения собственниками жил.помещений в МКД | главный инженер | подрядчик | Проткол собрания собственников помещений в МКД; договор подряда
2.3. | Устройство шатровой крыши | по факту принятия решения собственниками жил.помещений в МКД и подготовки проектно-сметной документации | главный инженер | подрядчик | Проткол собрания собственников помещений в МКД; договор подряда

## План по кап. ремонту
План мероприятий по капитальному ремонту общего имущества собственников МКД по адресу ул. Новоникольское шоссе, 3-Г на 2015 и последующие года
| Основание для определения перечня работ |  | Акт осеннего осмотра 2013г., акт весеннего осмотра 2014 г.
Протоколы № 4. 5, 6 общего собрания собственников помещений МКД по ул. Новоникольское шоссе, 3-Г
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1 | Капитальный ремонт ТС | 2015 г. По факту принятия решения собственниками | Главный инженер | по итогам конкурса | Проткол собрания собственников помещений ; договор подряда
2 | Капитальный ремонт ХВС | 2015 г. По факту принятия решения собственниками | Главный инженер | по итогам конкурса | Проткол собрания собственников помещений ; договор подряда
3 | Капитальный ремонт КНС | 2015 г. По факту принятия решения собственниками | Главный инженер | по итогам конкурса | Проткол собрания собственников помещений ; договор подряда