## План на 2010-11г
План мероприятий по выполнению обязательств по оказанию услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества собственников МКД по адресу ул. Раковская, 1-Б на 2010-2011 гг.
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1) Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД
1.1. | Техническое обслуживание общих коммуникаций |  |  |  | Жилищный кодекс РФ; договор управления; договор оказания услуг
1.1.1. | профосмотры (весна осень) | май, ноябрь 2010, 2011гг. | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. Май, ноябрь 2010, 2011гг.
1.1.2. | консервация, расконсервация систем отопления | май, ноябрь 2010, 2011гг. | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. Май, ноябрь 2010, 2011гг.
1.1.3. | ревизия вентилей и задвижек | май, ноябрь 2010, 2011гг. | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. Май, ноябрь 2010, 2011гг.
1.1.4. | ревизия групповых электрощитов | июнь 2010г., февраль 2011г. | Главный энергетик | Электрики |  | вып. Июнь 2010г февраль 2011г.
1.1.5. | плановые прочистки лежака канализации | май 2010г., ноябрь 2011г. | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. Май 2010г, ноябрь 2011г.
1.1.6. | аварийное обслуживание | ежедневно | Главный инженер | Начальник участка |  | вып.
1.1.7. | обследование вентиляционных шахт | июль 2010, 2011гг. | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. Июль 2010, июль 2011г.
1.1.8. | осмотры дворовых колодцев | август 2010г., 2011г. | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. Август 2010г., август 2011г.
1.2. | Санитарное содержание придомовой территории и общего имущества МКД |  |  |  | Жилищный кодекс РФ; договор управления; договор оказания услуг
1.2.1. | уборка придомовой территории | ежедневно | Мастер участка | дворник |  | вып.
1.2.2. | выкашивание газонов | июнь, июль, август, сентябрь | Мастер участка | подрядчик |  | вып. июнь, июль, август, сентябрь 2010, 2011гг.
1.2.3. | механизированная уборка снега (не включая вывоз) | по необходимости | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
1.2.4. | подсыпка территорий противогололедными материалами | по необходимости | Мастер участка | дворник |  | вып.
1.2.5. | вывоз и утилизация ТБО | ежедневно | Мастер участка | "Эко-град" |  | вып.
1.3. | Управленческие услуги, в том числе выпуск квитанций, юридическое сопровождение, хранение и ведение технической документации, заключение договоров,подготовка отчетов и раскрытие информации | ежедневно | Генеральный директор | Бухгалтерия, экономист, юрист | Договор управления | вып.
2) Работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД и другие работы
2.1. | Уборка лестничных клеток | ежедневно с мая 2010, 2011гг. | Мастер участка | Уборщица | Решение собственников помещений в доме | вып. 2010, 2011г.
2.2. | Промывка системы отопления | август 2010г., 2011г. | Начальник ПТО | Начальник участка | Договор управления | вып. Август 2010, август 2011г.
2.3. | Установка контейнера для ТБО | февраль 2011г. | Начальник участка | Мастер участка | Решение собственников помещений в доме | вып. Февраль 2011г.
2.4. | Монтаж УУТЭ | апрель 2011г. | Главный инженер | подрядчик | Решение собственников помещений в доме; договор оказания услуг | вып. Апрель 2011г.
2.5. | Ремонт фасада | август 2011г. | Начальник участка | подрядчик | Решение собственников помещений в доме; договор оказания услуг | вып. Октябрь 2011г.
2.6. | Установка пластиковых окон подъездах | октябрь 2011г. | Начальник участка | подрядчик | Решение собственников помещений в доме; договор оказания услуг | вып. Октябрь 2011г.
2.7. | Диагностика газового оборудования | ноябпь 2011г. | Главный инженер | подрядчик | Договор управления, договор оказания услуг | вып. Ноябрь 2011г.

## План на 2012г.
План мероприятий по выполнению обязательств по оказанию услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества собственников МКД по адресу ул.Раковская, 1-Б на 2012 г.
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1) Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД
1.1. | Техническое обслуживание общих коммуникаций |  |  |  | Жилищный кодекс РФ; договор управления; договор оказания услуг
1.1.1. | профосмотры (весна осень) | апрель, октябрь | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. Апрель, октябрь 2012г.
1.1.2. | консервация, расконсервация систем отопления | апрель, октябрь | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. Апрель, октябрь 2012г.
1.1.3. | ревизия вентилей и задвижек | апрель, октябрь | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. Апрель, октябрь 2012г.
1.1.4. | ревизия групповых электрощитков | январь | Главный энергетик | Электрики |  | вып. Январь 2012г.
1.1.5. | плановые прочистки лежака канализации | март, сентябрь | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. Март, сентябрь 2012г.
1.1.6. | аварийное обслуживание | ежедневно | Гл. инженер; гл. энергетик, нач.участка | Аварийная бригада |  | вып.
1.1.7. | обследование вентиляционных шахт | май | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. Май 2012г.
1.1.8. | осмотры дворовых колодцев | август | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. Август 2012г.
1.2. | Санитарное содержание придомовой территории и общего имущества МКД |  |  |  | Жилищный кодекс РФ; договор управления; договор оказания услуг
1.2.1. | уборка придомовой территории | ежедневно | Мастер участка | дворник |  | вып.
1.2.2. | выкашивание газонов | июнь, июль, август, сентябрь | Мастер участка | подрядчик |  | вып. Июнь, июль, август, сентябрь 2012г.
1.2.3. | механизированная уборка снега (не включая вывоз) | по необходимости | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
1.2.4. | подсыпка территорий противогололедными материалами | по необходимости | Мастер участка | дворник |  | вып.
1.2.5. | вывоз и утилизация ТБО | ежедневно | Мастер участка | "Эко-град" |  | вып.
1.3. | Управленческие услуги, в том числе выпуск квитанций, юр. сопров-е, хранение и ведение технической документации, заключение договоров, контроль качества предоставляемых услуг, подготовка отчетов и раскрытие информации | ежедневно | Генеральный директор | Бухгалтерия, экономист, юридическая служба | Договор управления | вып.
2) Работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД и другие работы
2.1. | Установка досок объявлений | апрель 2012г. | Мастер участка | подрядчик | Договор управления, решение собственников помещений в доме | вып. Апрель 2012г.
2.2. | Ремонт малых архитектурных форм | апрель 2012г. | Мастер учстка | Разнорабочий, дворник, плотник | Догвоору управления | вып. Апрель 2012г.
2.3. | Диагностика газопровода | март 2012г. | Главный инженер | подрядчик | Договор управления, договор оказания услуг | март 2012г.
2.4. | Дератизация | август 2012г. | Мастер участка | подрядчик | Договор управления | август 2012г.
2.5. | Обслуживание УУТЭ | ежемесячно в отопительный период | Начальник ПТО | подрядчик | Договор оказания услуг, договор управления | вып. 2012г.
2.6. | Экспертиза и проект капитального ремонта ХВС, КНС, системы электроснабжения | ноябрь 2012г. | Главный инженер | подрядчик | Договор оказания услуг, решение собственников помещений в доме | вып. Нояб. 2012г.
2.7. | Уборка лестничных клеток | ежедневно | Мастр участка | уборщик | Решение собственников помещений в доме | вып. 2012г.

## План на 2013
План мероприятий по выполнению обязательств по оказанию услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества собственников МКД по адресу ул. Раковская, 1-Б на 2013 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1) Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД
1 | Техническое обслуживание общих коммуникаций |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления; договор оказания услуг
1.1. | профосмотры (весна осень) | март, сентябрь | главный инженер | подрядчик |  | вып. Март, сентябрь 2013г.
1.2. | консервация, расконсервация систем отопления | март, сентябрь | главный инженер | подрядчик |  | вып. Март, сентябрь 2013г.
1.3. | ревизия вентилей и задвижек | март, сентябрь | главный инженер | подрядчик |  | вып. Март, сентябрь 2013.
1.4. | ревизия групповых электрощитов | февраль | главный энергетик | подрядчик |  | вып. Февраль 2013г.
1.5. | плановые прочистки лежака канализации | апрель, октябрь | главный инженер | подрядчик |  | вып. Апрель, октябрь 2013г.
1.6. | аварийное обслуживание | ежедневно | главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.7. | обследование вентиляционных шахт | май | главный инженер | подрядчик |  | вып. Май 2013г.
1.8. | осмотры дворовых колодцев | август | главный инженер | подрядчик |  | вып. Август 2013г.
2. | Санитарное содержание придомовой территории и общего имущества МКД |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления; договор оказания услуг
2.1. | уборка придомовой территории | ежедневно | мастер участка | дворник |  | вып.
2.2. | выкашивание газонов | июнь, июль, август, сентябрь | мастер участка | подрядчик |  | июнь, июль, август, сентябрь 2013г.
2.3. | механизированная уборка снега (не включая вывоз) | по необходимости | мастер участка | подрядчик |  | вып.
2.4. | подсыпка территорий противогололедными материалами | по необходимости | мастер участка | дворник |  | вып.
2.5. | вывоз и утилизация ТБО | ежедневно | мастер участка | "Эко-град" |  | вып.
3. | Управленческие услуги, в том числе выпуск квитанций, юридическое сопровождение, хранение и ведение технической документации, заключение договоров, контроль качества предоставляемых услуг, подготовка отчетов и раскрытие информации | ежедневно | Генеральный директор | Бухгалтерия, экономист, юридическая служба | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления | вып.
2) Работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД и другие работы
2.1. | Обслуживание УУТЭ | ежмесячно в отопительный период 2013г. | начальник ПТО | подрядчик | Договор оказания услуг | вып. 2013г.
2.2. | Уборка лестничных клеток | ежедневно | Мастер участка | уборщик | Договор подряда, Решение собственников помещений в МКД | вып. 2013г.
2.3. | Диагностика газопровода | апрель | Главный инженер | подрядчик | Договор управления, договор оказания услуг | вып. Апрель 2013г.
2.3. | Ремонт малых архитектурных форм | май | Мастер участка | разнорабочий, плотник, дворник | Договор управления | вы.п май 2013г.
2.3. | Ремонт отмостки | июнь | Начальник ПТО | подрядчик | Решение собственников помещений в доме, договор подряда | вып. Июнь 2013г.
2.3. | Промывка системы отопления | июль | Начальник ПТО | подрядчик | Договор управления | вып. Июль 2013г.

## План на 2014
План мероприятий по выполнению обязательств по оказанию услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества собственников МКД по адресу ул. Раковская, 1-Б на 2014 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1) Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД
1 | Техническое обслуживание общих коммуникаций |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления; договор оказания услуг
1.1. | профосмотры (весна осень) | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.2. | консервация, расконсервация систем отопления | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.3. | промывка системы отопления | август | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.4. | ревизия вентилей и задвижек | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.5. | ревизия групповых электрощитов | февраль | Главный энергетик | подрядчик |  | вып.
1.6. | плановые прочистки лежака канализации | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.7. | аварийное обслуживание | ежедневно | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.8. | обследование вентиляционных шахт | май | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.9. | осмотры дворовых колодцев | август | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.10. | выполнение работ не аварийного характера и по заявкам жильцов по содержанию дома | по необходимости | Главный инженер, главный энергетик | подрядчик |  | вып.
2. | Санитарное содержание придомовой территории и общего имущества МКД |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления; договор оказания услуг
2.1. | уборка придомовой территории | ежедневно | Мастер участка | дворник |  | вып.
2.2. | уборка лестничных клеток | ежедневно | Мастер участка | уборщик |  | вып.
2.3. | выкашивание газонов | июнь, июль, август, сентябрь | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
2.4. | механизированная уборка снега (не включая вывоз) | по необходимости | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
2.5. | подсыпка территорий противогололедными материалами | по необходимости | Мастер участка | дворник |  | вып.
2.6. | вывоз и утилизация ТБО | ежедневно | Мастер участка | "Эко-град" |  | вып.
2.7. | дератизация помещений | осень, весна | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
2.8. | дезинсекция помещений | по необходимости | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
3. | Управленческие услуги, в том числе выпуск квитанций, юридическое сопровождение, хранение и ведение технической документации, заключение договоров, контроль качества предоставляемых услуг, подготовка отчетов и раскрытие информации | ежедневно | Генеральный директор | Бухгалтерия, экономист, юридическая служба, менеджер | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления | вып.
2) Работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД и другие работы
2.1. | Обслуживание УУТЭ | ежемесячно | Главный инженер | подрядчик | Договор управления, договор оказания услуг | вып.
2.2. | Косметический ремонт подъездов | лето; по факту принятия решения собственниками помещений в МКД | Главный инженер | подрядчик | Протокол собрания собственников помещений в МКД; договор подряда | вып.авг.2014
2.3. | Установка почтовых ящиков | осень; по факту принятия решения собственниками помещений в МКД | Мастер участка | подрядчик | Протокол собрания собственников помещений в МКД; договор подряда | вып.авг.2014

## План на 2015
План мероприятий по выполнению обязательств по оказанию услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества собственников МКД по адресу ул. Раковская, 1-Б на 2015 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1) Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД
1 | Техническое обслуживание общих коммуникаций |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления; договор оказания услуг
1.1. | профосмотры (весна осень) | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик
1.2. | консервация, расконсервация систем отопления | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик
1.3. | промывка системы отопления | август | Главный инженер | подрядчик
1.4. | ревизия вентилей и задвижек | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик
1.5. | ревизия групповых электрощитов | февраль | Главный энергетик | подрядчик
1.6. | плановые прочистки лежака канализации | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик
1.7. | аварийное обслуживание | ежедневно | Главный инженер | подрядчик
1.8. | обследование вентиляционных шахт | май | Главный инженер | подрядчик
1.9. | осмотры дворовых колодцев | август | Главный инженер | подрядчик
1.10. | выполнение работ не аварийного характера и по заявкам жильцов по содержанию дома | по необходимости | Главный инженер, главный энергетик | подрядчик
2. | Санитарное содержание придомовой территории и общего имущества МКД |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления; договор оказания услуг
2.1. | уборка придомовой территории | ежедневно | Мастер участка | дворник
2.2. | уборка лестничных клеток | ежедневно | Мастер участка | уборщик
2.3. | выкашивание газонов | июнь, июль, август, сентябрь | Мастер участка | подрядчик
2.4. | механизированная уборка снега (не включая вывоз) | по необходимости | Мастер участка | подрядчик
2.5. | подсыпка территорий противогололедными материалами | по необходимости | Мастер участка | дворник
2.6. | вывоз и утилизация ТБО | ежедневно | Мастер участка | "Эко-град"
2.7. | дератизация помещений | осень, весна | Мастер участка | подрядчик
2.8. | дезинсекция помещений | по необходимости | Мастер участка | подрядчик
3. | Управленческие услуги, в том числе выпуск квитанций, юридическое сопровождение, хранение и ведение технической документации, заключение договоров, контроль качества предоставляемых услуг, подготовка отчетов и раскрытие информации | ежедневно | Генеральный директор | Бухгалтерия, экономист, юридическая служба, менеджер | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления
2) Работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД и другие работы
2.1. | Обслуживание УУТЭ | ежемесячно | Главный инженер | подрядчик | Договор управления, договор оказания услуг

## План по кап.ремонту
План мероприятий по капитальному ремонту общего имущества собственников МКД по адресу ул. Раковская 1-Б на 2013, 2014, 2015 и последующие года
| Основание для определения перечня работ |  |  | Акт осеннего осмотра 2013г., акт весеннего осмотра 2014
Протоколы общих собраний собственников помещений в МКД по ул.Раковская, 1-Б
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
2.3. | Капитальный ремонт ХВС с становкой УУТЭ | 2013г. По Программе | Главный инженер | подрядчик | Протокол собрания собственников помещений в доме; договор подряда | вып. 2013г.
2.3. | Капитальный ремонт системы электроснабжения | 2013г. По Программе | Главный инженер | подрядчик | Протокол собрания собственников помещений в доме; договор подряда | вып. 2013г.
2.3. | Капитальный ремонт КНС | 2013г. По Программе | Главный инженер | подрядчик | Протокол собрания собственников помещений в доме; договор подряда | вып. 2013г.
2.4. | Капитальный ремонт ЦО | 2015 г. По факту принятия решения собственниками | Главный инженер | подрядчик | Протокол собрания собственников помещений в доме; договор подряда