## План на 2010-11г
План мероприятий по выполнению обязательств по оказанию услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества собственников МКД по адресу ул. Тургенева, 25-А на 2010-2011 гг.
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1) Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД
1.1. | Техническое обслуживание общих коммуникаций |  |  |  | Жилищный кодекс РФ; договор управления; договор оказания услуг
1.1.1. | профосмотры (весна осень) | март, сентябрь 2010, 2011гг. | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. март, сент. 2010, 2011гг.
1.1.2. | консервация, расконсервация систем отопления | март, сентябрь 2010, 2011гг. | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. март, сентябрь 2010, 2011гг.
1.1.3. | ревизия вентилей и задвижек | март, сентябрь 2010, 2011гг. | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. март, сентябрь 2010, 2011гг.
1.1.4. | ревизия групповых электрощитов | январь 2010г., февраль 2011г. | Главный энергетик | Электрики |  | вып. Янв.2010г февраль 2011г.
1.1.5. | плановые прочистки лежака канализации | апрель 2010г., октябрь 2011г. | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. апр.2010г, окт. 2011г.
1.1.6. | аварийное обслуживание | ежедневно | Главный инженер | Начальник участка |  | вып.
1.1.7. | обследование вентиляционных шахт | май 2010, 2011гг. | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. май 2010, май 2011г.
1.1.8. | осмотры дворовых колодцев | август 2010г., 2011г. | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. август 2010г., август 2011г.
1.2. | Санитарное содержание придомовой территории и общего имущества МКД |  |  |  | Жилищный кодекс РФ; договор управления; договор оказания услуг
1.2.1. | уборка придомовой территории | ежедневно | Мастер участка | дворник |  | вып.
1.2.2. | выкашивание газонов | июнь, июль, август, сентябрь | Мастер участка | подрядчик |  | вып. июнь, июль, август, сентябрь 2010, 2011гг.
1.2.3. | механизированная уборка снега (не включая вывоз) | по необходимости | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
1.2.4. | подсыпка территорий противогололедными материалами | по необходимости | Мастер участка | дворник |  | вып.
1.2.5. | вывоз и утилизация ТБО | ежедневно | Мастер участка | "Эко-град" |  | вып.
1.3. | Управленческие услуги, в том числе выпуск квитанций, юридическое сопровождение, хранение и ведение технической документации, заключение договоров,подготовка отчетов и раскрытие информации | ежедневно | Генеральный директор | Бухгалтерия, экономист, юрист | Договор управления | вып.
2) Работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД и другие работы
2.1. | Промывка системы отопления | август 2010г., август 2011г. | Начальник ПТО | Начальник участка | Договор управления | вып. август 2010г., август 2011г.
2.2. | Косметический ремонт подъезда | октябрь 2010г. | Начальник ПТО | Начальник участка; подрядчик | Решение собственников помещений в доме; договор подряда | вып.побелка подъезда; октябрь 2010г.
2.3. | Установка пластиковых окон | июнь 2011г. | Начальник участка | подрядчик | Решение собственников помещений в доме; Договор подряда | вып. июнь 2011г.

## План на 2012г.
План мероприятий по выполнению обязательств по оказанию услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества собственников МКД по адресу ул.Тургенева, 25-А на 2012 г.
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1) Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД
1.1. | Техническое обслуживание общих коммуникаций |  |  |  | Жилищный кодекс РФ; договор управления; договор оказания услуг
1.1.1. | профосмотры (весна осень) | апрель, октябрь | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. Апрель, октябрь 2012г.
1.1.2. | консервация, расконсервация систем отопления | апрель, октябрь | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. Апрель, октябрь 2012г.
1.1.3. | ревизия вентилей и задвижек | апрель, октябрь | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. Апрель, октябрь 2012г.
1.1.4. | ревизия групповых электрощитков | январь | Главный энергетик | Электрики |  | вып. Январь 2012г.
1.1.5. | плановые прочистки лежака канализации | март, сентябрь | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. Март, сентябрь 2012г.
1.1.6. | аварийное обслуживание | ежедневно | Гл. инженер; гл. энергетик, нач.участка | Аварийная бригада |  | вып.
1.1.7. | обследование вентиляционных шахт | май | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. Май 2012г.
1.1.8. | осмотры дворовых колодцев | август | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. Август 2012г.
1.2. | Санитарное содержание придомовой территории и общего имущества МКД |  |  |  | Жилищный кодекс РФ; договор управления; договор оказания услуг
1.2.1. | уборка придомовой территории | ежедневно | Мастер участка | дворник |  | вып.
1.2.2. | выкашивание газонов | июнь, июль, август, сентябрь | Мастер участка | подрядчик |  | вып. Июнь, июль, август, сентябрь 2012г.
1.2.3. | механизированная уборка снега (не включая вывоз) | по необходимости | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
1.2.4. | подсыпка территорий противогололедными материалами | по необходимости | Мастер участка | дворник |  | вып.
1.2.5. | вывоз и утилизация ТБО | ежедневно | Мастер участка | "Эко-град" |  | вып.
1.3. | Управленческие услуги, в том числе выпуск квитанций, юр. сопров-е, хранение и ведение технической документации, заключение договоров, контроль качества предоставляемых услуг, подготовка отчетов и раскрытие информации | ежедневно | Генеральный директор | Бухгалтерия, экономист, юридическая служба | Договор управления | вып.
2) Работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД и другие работы
2.1. | Промывка системы отопления | август 2012г. | Начальник ПТО | Начальник участка | Договор управления | вып. Август 2012г.

## План на 2013
План мероприятий по выполнению обязательств по оказанию услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества собственников МКД по адресу ул. Тургенева, 25-А на 2013 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1) Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД
1 | Техническое обслуживание общих коммуникаций |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления; договор оказания услуг
1.1. | профосмотры (весна осень) | март, сентябрь | главный инженер | подрядчик |  | вып. Март, сентябрь 2013г.
1.2. | консервация, расконсервация систем отопления | март, сентябрь | главный инженер | подрядчик |  | вып. Март, сентябрь 2013г.
1.3. | ревизия вентилей и задвижек | март, сентябрь | главный инженер | подрядчик |  | вып. Март, сентябрь 2013.
1.4. | ревизия групповых электрощитов | февраль | главный энергетик | подрядчик |  | вып. Февраль 2013г.
1.5. | плановые прочистки лежака канализации | апрель, октябрь | главный инженер | подрядчик |  | вып. Апрель, октябрь 2013г.
1.6. | аварийное обслуживание | ежедневно | главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.7. | обследование вентиляционных шахт | май | главный инженер | подрядчик |  | вып. Май 2013г.
1.8. | выполнение работ не аварийного характера и по заявкам жильцов по содержанию дома | по необходимости | главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.9. | осмотры дворовых колодцев | август | главный инженер | подрядчик |  | вып. Август 2013г.
2. | Санитарное содержание придомовой территории и общего имущества МКД |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления; договор оказания услуг
2.1. | уборка придомовой территории | ежедневно | мастер участка | дворник |  | вып.
2.2. | выкашивание газонов | июнь, июль, август, сентябрь | мастер участка | подрядчик |  | июнь, июль, август, сентябрь 2013г.
2.3. | механизированная уборка снега (не включая вывоз) | по необходимости | мастер участка | подрядчик |  | вып.
2.4. | подсыпка территорий противогололедными материалами | по необходимости | мастер участка | дворник |  | вып.
2.5. | вывоз и утилизация ТБО | ежедневно | мастер участка | "Эко-град" |  | вып.
3. | Управленческие услуги, в том числе выпуск квитанций, юридическое сопровождение, хранение и ведение технической документации, заключение договоров, контроль качества предоставляемых услуг, подготовка отчетов и раскрытие информации | ежедневно | Генеральный директор | Бухгалтерия, экономист, юридическая служба | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления | вып.
2) Работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД и другие работы
2.1. | Промывка системы отопления | июнь 2013г. | начальник ПТО | начальник участка | Договор управления | вып. июнь 2013г.

## План на 2014
План мероприятий по выполнению обязательств по оказанию услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества собственников МКД по адресу ул. Тургенева, 25-А на 2014 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1) Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД
1 | Техническое обслуживание общих коммуникаций |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления; договор оказания услуг
1.1. | профосмотры (весна осень) | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.2. | консервация, расконсервация систем отопления | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.3. | промывка системы отопления | август | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.4. | ревизия вентилей и задвижек | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.5. | ревизия групповых электрощитов | февраль | Главный энергетик | подрядчик |  | вып.
1.6. | плановые прочистки лежака канализации | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.7. | аварийное обслуживание | ежедневно | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.8. | обследование вентиляционных шахт | май | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.9. | осмотры дворовых колодцев | август | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
2. | Санитарное содержание придомовой территории и общего имущества МКД |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления; договор оказания услуг
2.1. | уборка придомовой территории | ежедневно | Мастер участка | дворник |  | вып.
2.2. | выкашивание газонов | июнь, июль, август, сентябрь | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
2.3. | механизированная уборка снега (не включая вывоз) | по необходимости | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
2.4. | подсыпка территорий противогололедными материалами | по необходимости | Мастер участка | дворник |  | вып.
2.5. | вывоз и утилизация ТБО | ежедневно | Мастер участка | ООО "Эко-град" |  | вып.
2.6. | дератизация помещений | осень, весна | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
2.7. | дезинсекция помещений | по необходимости | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
3. | Управленческие услуги, в том числе выпуск квитанций, юридическое сопровождение, хранение и ведение технической документации, заключение договоров, контроль качества предоставляемых услуг, подготовка отчетов и раскрытие информации | ежедневно | Генеральный директор | Бухгалтерия, экономист, юридическая служба | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления | вып.
2) Работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД и другие работы
2.1. | Косметический ремонт 1 подъезда | по факту принятия решения собственниками помещений в МКД | Главный инженер | подрядчик | Решение собственников помещений в МКД; договор подряда | Решение не принято
2.2. | Устройство отмостки по периметру МКД | по факту принятия решения собственниками помещений в МКД | Главный инженер | подрядчик | Решение собственников помещений в МКД; договор подряда | Решение не принято
2.3. | Частичный текущий ремонт крыши | по факту принятия решения собственниками помещений в МКД | Главный инженер | подрядчик | Решение собственников помещений в МКД; договор подряда | вып.

## План на 2015
План мероприятий по выполнению обязательств по оказанию услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества собственников МКД по адресу ул. Тургенева, 25-А на 2015 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1) Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД
1 | Техническое обслуживание общих коммуникаций |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления; договор оказания услуг
1.1. | профосмотры (весна осень) | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик
1.2. | консервация, расконсервация систем отопления | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик
1.3. | промывка системы отопления | август | Главный инженер | подрядчик
1.4. | ревизия вентилей и задвижек | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик
1.5. | ревизия групповых электрощитов | февраль | Главный энергетик | подрядчик
1.6. | плановые прочистки лежака канализации | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик
1.7. | аварийное обслуживание | ежедневно | Главный инженер | подрядчик
1.8. | обследование вентиляционных шахт | май | Главный инженер | подрядчик
1.9. | осмотры дворовых колодцев | август | Главный инженер | подрядчик
2. | Санитарное содержание придомовой территории и общего имущества МКД |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления; договор оказания услуг
2.1. | уборка придомовой территории | ежедневно | Мастер участка | дворник
2.2. | выкашивание газонов | июнь, июль, август, сентябрь | Мастер участка | подрядчик
2.3. | механизированная уборка снега (не включая вывоз) | по необходимости | Мастер участка | подрядчик
2.4. | подсыпка территорий противогололедными материалами | по необходимости | Мастер участка | дворник
2.5. | вывоз и утилизация ТБО | ежедневно | Мастер участка | ООО "Эко-град"
2.6. | дератизация помещений | осень, весна | Мастер участка | подрядчик
2.7. | дезинсекция помещений | по необходимости | Мастер участка | подрядчик
3. | Управленческие услуги, в том числе выпуск квитанций, юридическое сопровождение, хранение и ведение технической документации, заключение договоров, контроль качества предоставляемых услуг, подготовка отчетов и раскрытие информации | ежедневно | Генеральный директор | Бухгалтерия, экономист, юридическая служба | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления
2) Работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД и другие работы
2.1. | Косметический ремонт 1 подъезда | по факту принятия решения собственниками помещений в МКД | Главный инженер | подрядчик | Решение собственников помещений в МКД; договор подряда
2.2. | Устройство отмостки по периметру МКД | по факту принятия решения собственниками помещений в МКД | Главный инженер | подрядчик | Решение собственников помещений в МКД; договор подряда

## План по кап. ремонту
План мероприятий по капитальному ремонту общего имущества собственников МКД по адресу ул. Тургенева, 25-А на 2014, 2015 и последующие года
| Основание для определения перечня работ |  | Акт осеннего осмотра 2013г., акт весеннего осмотра 2014
Протоколы общих собраний собственников помещений МКД по ул. Тургенева, 25-А
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1 | Капитальный ремонт системы электроснабжения | 2015г. По факту принятия решения собственниками помещений в МКД | Главный энергетик | по итогам конкурса | Протокол собрания собственников помещений; договор подряда
2 | Капитальный ремонт ТС | 2015г. По факту принятия решения собственниками помещений в МКД | Главный инженер | по итогам конкурса | Протокол собрания собственников помещений; договор подряда
3 | Каптальный ремонт ХВС | 2015г. По факту принятия решения собственниками помещений в МКД | Главный инженер | по итогам конкурса | Протокол собрания собственников помещений; договор подряда
4 | Капитальный ремонт КНС | 2015-16гг. По факту принятия решения собственниками помещений в МКД | Главный инженер | по итогам конкурса | Протокол собрания собственников помещений; договор подряда