## План на 2014
План мероприятий по выполнению обязательств по оказанию услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества собственников МКД по адресу ул. Ветеранов 15 на 2014 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1) Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД
1 | Техническое обслуживание общих коммуникаций |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор оказания услуг
1.1. | профосмотры (весна осень) | весна, осень | главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.2. | консервация, расконсервация систем отопления | весна, осень | главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.3. | ревизия вентилей и задвижек | весна, осень | главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.4. | ревизия групповых электрощитов | зима | главный энергетик | подрядчик |  | вып.
1.5. | плановые прочистки лежака канализации | весна, осень | главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.6. | аварийное обслуживание | ежедневно | главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.7. | обследование вентиляционных шахт | весна | главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.8. | выполнение работ не аварийного характера и по заявкам жильцов по содержанию дома | по необходимости | главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.9. | осмотры дворовых колодцев | лето | главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.10. | Промывка системы отопления | лето | главный инженер | подрядчик |  | вып.
2. | Санитарное содержание придомовой территории и общего имущества МКД |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор оказания услуг
2.1. | дератизация | осень, весна | мастер участка | подрядчик |  | вып.
2.2. | уборка придомовой территории | ежедневно | мастер участка | дворник |  | вып.
2.3. | выкашивание газонов | лето | мастер участка | подрядчик |  | вып.
2.4. | механизированная уборка снега (не включая вывоз) | по необходимости | мастер участка | подрядчик |  | вып.
2.5. | подсыпка территорий противогололедными материалами | по необходимости | мастер участка | дворник |  | вып.
2.6. | вывоз и утилизация ТБО | ежедневно | мастер участка | подрядчик |  | вып.
2) Работы по капитальному и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД
2.1. | Ремонт малых архитектурных форм | весна 2014г. | мастер участка | подрядчик | постановление Администрации УГО от 21.03.2014г. № 963 | вып.
2.2. | Капитальный ремонт подъездов | осень 2014 (по факту принятия реения собственниками помещенйи в МКД и наличию денежных средств на счету дома) | начальник ПО | подрядчик | Протокол собрания собственников помещений в МКД | Решение не принято

## План на 2015
План мероприятий по выполнению обязательств по оказанию услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества собственников МКД по адресу ул. Ветеранов 15 на 2015 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1) Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД
1 | Техническое обслуживание общих коммуникаций |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор оказания услуг
1.1. | профосмотры (весна осень) | весна, осень | главный инженер | подрядчик
1.2. | консервация, расконсервация систем отопления | весна, осень | главный инженер | подрядчик
1.3. | ревизия вентилей и задвижек | весна, осень | главный инженер | подрядчик
1.4. | ревизия групповых электрощитов | зима | главный энергетик | подрядчик
1.5. | плановые прочистки лежака канализации | весна, осень | главный инженер | подрядчик
1.6. | аварийное обслуживание | ежедневно | главный инженер | подрядчик
1.7. | обследование вентиляционных шахт | весна | главный инженер | подрядчик
1.8. | выполнение работ не аварийного характера и по заявкам жильцов по содержанию дома | по необходимости | главный инженер | подрядчик
1.9. | осмотры дворовых колодцев | лето | главный инженер | подрядчик
1.10. | Промывка системы отопления | лето | главный инженер | подрядчик
2. | Санитарное содержание придомовой территории и общего имущества МКД |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор оказания услуг
2.1. | дератизация | осень, весна | мастер участка | подрядчик
2.2. | уборка придомовой территории | ежедневно | мастер участка | дворник
2.3. | выкашивание газонов | лето | мастер участка | подрядчик
2.4. | механизированная уборка снега (не включая вывоз) | по необходимости | мастер участка | подрядчик
2.5. | подсыпка территорий противогололедными материалами | по необходимости | мастер участка | дворник
2.6. | вывоз и утилизация ТБО | ежедневно | мастер участка | подрядчик
2) Работы по капитальному и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД
2.1. | Ремонт малых архитектурных форм | весна 2014г. | мастер участка | подрядчик | постановление Администрации УГО от 21.03.2014г. № 963
2.2. | Капитальный ремонт подъездов | осень 2015 (по факту принятия реения собственниками помещенйи в МКД и наличию денежных средств на счету дома) | начальник ПО | подрядчик | Протокол собрания собственников помещений в МКД
2.3. | Капитальный ремонт ХВС | 2015 (по факту принятия реения собственниками помещенйи в МКД и наличию денежных средств на счету дома) | начальник ПО | подрядчик | Протокол собрания собственников помещений в МКД
2.4. | Капитальный ремонт ГВС | 2015 (по факту принятия реения собственниками помещенйи в МКД и наличию денежных средств на счету дома) | начальник ПО | подрядчик | Протокол собрания собственников помещений в МКД
2.5. | Капитальный ремонт КНС | 2015 (по факту принятия реения собственниками помещенйи в МКД и наличию денежных средств на счету дома) | начальник ПО | подрядчик | Протокол собрания собственников помещений в МКД
2.6. | Капитальный ремонт ЦО | 2015 (по факту принятия реения собственниками помещенйи в МКД и наличию денежных средств на счету дома) | начальник ПО | подрядчик | Протокол собрания собственников помещений в МКД
2.7. | Капитальный ремонт ЭС | 2015 (по факту принятия реения собственниками помещенйи в МКД и наличию денежных средств на счету дома) | начальник ПО | подрядчик | Протокол собрания собственников помещений в МКД