## План по содержанию на 2012г.
План мероприятий по выполнению обязательств по оказанию услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества собственников МКД по адресу ул. Локомотивная, 6 на 2012 г.
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1) Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД
1.1. | Техническое обслуживание общих коммуникаций |  |  |  | Жилищный кодекс РФ; договор управления; договор оказания услуг
1.1.1. | профосмотры (весна осень) | март, сентябрь | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. март, сентябрь
1.1.2. | ревизия групповых электрощитов | январь | Главный энергетик | Электрики |  | вып. январь
1.1.3. | плановые прочистки лежака канализации | апрель, октябрь | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. апрель, октябрь
1.1.4. | аварийное обслуживание | ежедневно | Главный инженер; главный энергетик | Аварийная бригада |  | вып.
1.1.5. | обследование вентиляционных шахт | июль | Главный инженер | Начальник участка |  | вып.
1.1.6. | осмотры дворовых колодцев | август | Главный инженер | Начальник участка |  | вып.
1.2. | Санитарное содержание придомовой территории и общего имущества МКД |  |  |  | Жилищный кодекс РФ; договор управления; договор оказания услуг
1.2.1. | уборка придомовой территории | ежедневно | Мастер участка | дворник |  | вып.
1.2.5. | вывоз и утилизация ТБО | ежедневно | Мастер участка | ООО "Эко-град" |  | вып.
1.3. | Управленческие услуги, в том числе выпуск квитанций, юридическое сопровождение, хранение и ведение технической документации, заключение договоров, контроль качества предоставляемых услуг, подготовка отчетов и раскрытие информации | ежедневно | Генеральный директор | Бухгалтерия, экономист, юридическая служба | Договор управления | вып.
2) Работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД и другие работы
2.1. | Утепление кровли | весна | Начальник участка | подрядчик | Решение собственников помещений в доме | март 2012г.

## План по содержанию на 2015
План мероприятий по выполнению обязательств по оказанию услуг по содержанию и выполнению работ потекущему ремонту общего имущества собственников МКД по адресу Влад.шоссе, 22 на 2015 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/ подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1) Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД
1 | Техническое обслуживание общих коммуникаций |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления; договор подряда
1.1. | профосмотры (весна осень) | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик
1.2. | консервация, расконсервация систем отопления | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик
1.3. | промывка системы отопления | август | Главный инженер | подрядчик
1.4. | ревизия вентилей и задвижек | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик
1.5. | ревизия групповых электрощитков | январь | Главный энергетик | подрядчик
1.6. | плановые прочистки лежака канализации | апрель, октябрь | Главный инженер | подрядчик
1.7. | аварийное обслуживание | ежедневно | Главный инженер | подрядчик
1.8. | обследование вентиляционных шахт | ноябрь | Главный инженер | подрядчик
1.9. | выполнение работ не аварийного характера и по заявкам жильцов по содержанию дома | по необходимости | Главный инженер, главный энергетик | подрядчик
1.10. | осмотры дворовых колодцев | август | Главный инженер | подрядчик
2. | Санитарное содержание придомовой территории и общего имущества МКД |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления; договор подряда, договор оказания услуг
2.1. | уборка придомовой территории | ежедневно | Мастер участка | дворник
2.2. | вывоз и утилизация ТБО | ежедневно | Мастер участка | ООО "Эко-град"
2.3. | дератизация помещений | осень, весна | Мастер участка | подрядчик
2.4. | дезинсекция помещений | по необходимости | Мастер участка | подрядчик
3. | Управленческие услуги, в том числе выпуск квитанций, юридическое сопровождение, хранение и ведение технической документации, заключение договоров, контроль качества предоставляемых услуг, подготовка отчетов и раскрытие информации | ежедневно | Генеральный директор | Бухгалтерия, экономист, юридическая служба | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления
2) Работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД и другие работы
2.1. | Ремонт малых архитектурных форм | сентябрь | Мастер участка | подрядчик | Договор управления, договор подряда