## План по содержанию 2011г
План мероприятий по выполнению обязательств по оказанию услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества собственников МКД по адресу ул. Короленко, 35-Б на 2011 гг.
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/ подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1) Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД
1.1. | Техническое обслуживание общих коммуникаций |  |  |  | Жилищный кодекс РФ; договоро управления; договор оказания услуг
1.1.1. | профосмотры (весна осень) | март, сентябрь | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. март, сентябрь
1.1.2. | консервация, расконсервация систем отопления | март, сентябрь | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. март, сентябрь
1.1.3. | ревизия вентилей и задвижек | март, сентябрь | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. март, сентябрь
1.1.4. | ревизия групповых электрощитов | февраль | Главный энергетик | Начальник участка |  | вып. февраль
1.1.5. | плановые прочистки лежака канализации | апрель, октябрь | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. апрель, октябрь
1.1.6. | аварийное обслуживание | ежедневно | Главный инженер, главный энергетик | Начальник участка |  | вып.
1.1.7. | обследование вентиляционных шахт | июль | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. июль
1.1.8. | выполнение работ не аварийного характера и по заявкам жильцов по содержанию дома | по необходимости | Главный инженер | Начальник участка |  | вып.
1.1.9. | осмотры дворовых колодцев | август | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. август
1.2. | Санитарное содержание придомовой территории и общего имущества МКД |  |  |  | Жилищный кодекс РФ; договор управления; договор оказания услуг
1.2.1. | уборка придомовой территории | ежедневно | Мастер участка | дворник |  | вып.
1.2.2. | выкашивание газонов | июнь, июль, август, сентябрь | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
1.2.3. | механизированная уборка снега (не включая вывоз) | по необходимости | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
1.2.4. | подсыпка территорий противогололедными материалами | по необходимости | Мастер участка | дворник |  | вып.
1.2.5. | вывоз и утилизация ТБО | ежедневно | Мастер участка | ООО "Эко-град" |  | вып.
1.2.6. | содержание малых архитектурных форм | май | Мастер участка | Дворник, плотник, разнорабочий |  | вып.
1.3. | Управленческие услуги, в том числе выпуск квитанций, юридическое сопровождение, хранение и ведение технической документации, заключение договоров, контроль качества предоставляемых услуг, подготовка отчетов | ежедневно | Генеральный директор | дворник, плотник, разнорабочий, | Договор управления | вып.
2) Работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД
2.1. | Текущий ремонт нижнего розлива отопления | август 2011г. | Главный инженер | Начальник участка | Договор управления | вып. авг. 2011г.
2.2. | Установка контейнера для ТБО | июль 2011г. | Начальник участка | Мастер участка | Договор управления | вып. авг. 2011г.

## План по содержанию на 2012г.
План мероприятий по выполнению обязательств по оказанию услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества собственников МКД по адресу ул. Короленко, 35-Б на 2012 г.
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/ подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1) Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД
1.1. | Техническое обслуживание общих коммуникаций |  |  |  | Жилищный кодекс РФ; договор управления; договор оказания услуг
1.1.1. | профосмотры (весна осень) | апрель, октябрь | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. апрель, октябрь
1.1.2. | консервация, расконсервация систем отопления | апрель, октябрь | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. апрель, октябрь
1.1.3. | ревизия вентилей и задвижек | апрель, октябрь | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. апрель, октябрь
1.1.4. | ревизия групповых электрощитков | январь | Главный энергетик | Электрики |  | вып. январь
1.1.5. | плановые прочистки лежака канализации | май, ноябрь | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. май, ноябрь
1.1.6. | аварийное обслуживание | ежедневно | Главный инженер; главный энергетик, начальник участка | Аварийная бригада |  | вып.
1.1.7. | обследование вентиляционных шахт | июнь | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. июнь
1.1.8. | выполнение работ не аварийного характера и по заявкам жильцов по содержанию дома | по необходимости | Главный инженер | Начальник участка |  | вып.
1.1.9. | осмотры дворовых колодцев | сентябрь | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. сентябрь
1.2. | Санитарное содержание придомовой территории и общего имущества МКД |  |  |  | Жилищный кодекс РФ; договор управления; договор оказания услуг
1.2.1. | уборка придомовой территории | ежедневно | Мастер участка | дворник |  | вып.
1.2.2. | выкашивание газонов | июнь, июль, август, сентябрь | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
1.2.3. | механизированная уборка снега (не включая вывоз) | по необходимости | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
1.2.4. | подсыпка территорий противогололедными материалами | по необходимости | Мастер участка | дворник |  | вып.
1.2.5. | вывоз и утилизация ТБО | ежедневно | Мастер участка | ООО "Эко-град" |  | вып.
1.2.6. | содержание малых архитектурных форм | май | Мастер участка | Дворник, плотник, разнорабочий |  | вып. май
1.3. | Проверка индивидуальных приборов учета ХВС | июль, декабрь | Главный инженер | Начальник ПТО | Договор управления | вып. июль, декабрь
1.4. | Управленческие услуги, в том числе выпуск квитанций, юридическое сопровождение, хранение и ведение технической документации, заключение договоров, контроль качества предоставляемых услуг, подготовка отчетов и раскрытие информации | ежедневно | Генеральный директор | Бухгалтерия, экономист, юридическая служба | Договор управления | вып.
2) Работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД и другие работы
2.1. | Утепление труб отопления в подвале | февраль 2012г. | Гланвый инженер | подрядчик | Договор управления, договор подряда | вып. фев. 2012г
2.2. | Электромонтажные работы | март 2012г. | Главный энергетик | подрядчик | Договор управления, договор подряда | вып. март 2012г.
2.3. | Диагностика газопровода | март 2012г. | Главный инженер | подрядчик | Договор оказания услуг, договор подряда | вып. март 2012г.
2.4. | Промывка системы отопления | июнь 2012г. | Начальник ПТО | подрядчик | Договор управления, договор подряда | вып. июнь 2012г.
2.5. | Наполнение песком песочницы | июнь 2012г. | Мастер участка | подрядчик | Договор управления, заявка собственников помещений в доме | вып. июнь 2012г.
2.6. | Капитальный ремонт системы водоотведения | август 2012г. | Главный инженер | подрядчик | Протокол собрания собственников помещений в доме; Договор подряда | авг. 2012г.

## План по содержанию на 2013
План мероприятий по выполнению обязательств по оказанию услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества собственников МКД по адресу ул. Короленко, 35 на 2013 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1) Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД
1.1. | Техническое обслуживание общих коммуникаций |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления; договор подряда
1.1.1. | профосмотры (весна осень) | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик |  | вып. март, сентябрь
1.1.2. | консервация, расконсервация систем отопления | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик |  | вып. март, сентябрь
1.1.3. | ревизия вентилей и задвижек | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик |  | вып. март, сентябрь
1.1.4. | ревизия групповых электрощитов | июнь | Главный энергетик | подрядчик |  | вып. июнь
1.1.5. | плановые прочистки лежака канализации | апрель, октябрь | Главный инженер | подрядчик |  | вып. апрель, октябрь
1.1.6. | аварийное обслуживание | ежедневно | Главный инженер, главный энергетик | подрядчик |  | вып.
1.1.7. | обследование вентиляционных шахт | май | Главный инженер | подрядчик |  | вып. май
1.1.8. | выполнение работ не аварийного характера и по заявкам жильцов по содержанию дома | по необходимости | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.1.9. | осмотры дворовых колодцев | июль | Главный инженер | подрядчик |  | вып. июль
1.2. | Санитарное содержание придомовой территории и общего имущества МКД |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договоро управления; договор подряда, договор оказания услуг
1.2.1. | уборка придомой территории | ежедневно | Мастер участка | дворник |  | вып.
1.2.2. | выкашивание газонов | июнь, июль, август, сентябрь | Мастер участка | подрядчик |  | вып. июнь, июль, август, сентябрь
1.2.3. | механизированная уборка снега (не включая вывоз) | по необходимости | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
1.2.4. | подсыпка территорий противогололедными материалами | по необходимости | Мастер участка |  |  | вып.
1.2.5. | вывоз и утилизация ТБО | ежедневно | Мастер участка | ООО "Эко-град" |  | вып.
1.2.6. | дератизация помещений | осень, весна | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
1.2.7. | дезинсекция помещений | по необходимости | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
1.2.8. | содержание малых архитектурных форм | май | Мастер участка | дворник. плотник, разнорабочий |  | вып.
1.3. | Проверка индивидуальных приборов учета ХВС | июль, декабрь | Главный инженер | Начальник ПТО | Договор управления | вып.
1.4. | Управленческие услуги, в том числе выпуск квитанций, юридическое сопровождение, хранение и ведение технической документации, заключение договоров, контроль качества предоставляемых услуг, подготовка отчетов и раскрытие информации | ежедневно | Генеральный директор | Бухгалтерия, экономист, юридическая служба | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договоро управления
2) Работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД и другие работы
2.1. | Обслуживание УУТЭ | ежемесячно в отопительный период | Главный инженер | подрядчик | Договор оказания услуг, договор управления | вып.
2.2. | Монтаж УУТЭ | январь | Главный инженер | подрядчик | Решение собственников помещений в доме, договор оказания услуг | вып. январь
2.3. | Диагностика газопровода | январь | Главный инженер | подрядчик | Договор управления | вып. январь
2.4. | Промывка отопительной системы | июнь | Начальник ПТО | подрядчик | Договор управления | вып. июнь
2.5. | Установка песочницы | июль | Мастер участка | подрядчик | Решение собственников помещений в доме, договор управления | вып. июль

## План по содержанию на 2014
План мероприятий по выполнению обязательств по оказанию услуг по содержанию и выполнению работ по текущему ремонту общего имущества собственников МКД по адресу ул. Короленко, 35 на 2014 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1) Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД
1 | Техническое обслуживание общих коммуникаций |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления; договор подряда
1.1. | профосмотры (весна осень) | апрель, октябрь | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.2. | консервация, расконсервация систем отопления | апрель, октябрь | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.3. | промывка системы отопления | июль | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.4. | ревизия вентилей и задвижек | апрель, октябрь | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.5. | ревизия групповых электрощитков | май | Главный энергетик | подрядчик |  | вып.
1.6. | плановые прочистки лежака канализации | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.7. | аварийное обслуживание | ежедневно | Главный инженер, главный энергетик | подрядчик |  | вып.
1.8. | обследование вентиляционных шахт | июнь | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.9. | выполнение работ не аварийного характера и по заявкам жильцов по содержанию дома | по необходимости | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.10. | осмотры дворовых колодцев | август | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
2. | Санитарное содержание придомовой территории и общего имущества МКД |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления; договор подряда, договор оказания услуг
2.1. | уборка придомой территории | ежедневно | Мастер участка | дворник |  | вып.
2.2. | выкашивание газонов | июнь, июль, август, сентябрь | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
2.3. | механизированная уборка снега (не включая вывоз) | по необходимости | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
2.4. | подсыпка территорий противогололедными материалами | по необходимости | Мастер участка | дворник |  | вып.
2.5. | вывоз и утилизация ТБО | ежедневно | Мастер участка | ООО "Эко-град" |  | вып.
2.6. | дератизация помещений | осень, весна | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
2.7. | дезинсекция помещений | по необходимости | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
3. | Проверка индивидуальных приборов учета ХВС | июль, декабрь | Инженер ПТО | подрядчик | Договор управления | вып.
4. | Управленческие услуги, в том числе выпуск квитанций, юридическое сопровождение, хранение и ведение технической документации, заключение договоров, контроль качества предоставляемых услуг, подготовка отчетов и раскрытие информации | ежедневно | Генеральный директор | Бухгалтерия, экономист, юридическая служба | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления | вып.
2) Работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД и другие работы
2.1. | Ремонт (бетонирование) крылец подъездов " 1, 2, 3, 5, 6 | по наличию денег на статье "Текущий ремонт" | Мастер участка | подрядчик | Заявление Председателя совета МКД от 17.09.2013г. | Решение не принято
2.2. | Заделка межпанельных швов, утепление торцов | по факту принятия решения собственниками помещений и наличию денег на счету дома | Главный инженер | подрядчик | Акт № 1 осеннего осмотра 2013г.; Проткол собрания собственников помещений в МКД; договор подряда | Решение не принято
2.3. | Устройство отмостки по периметру дома | по факту принятия решения собственниками помещений и наличию денег на счету дома | Главный инженер | подрядчик | Акт № 1 осеннего осмотра 2013г.; Проткол собрания собственников помещений в МКД; договор подряда | Решение не принято
2.4. | Косметический ремонт подъзов | по факту принятия решения собственниками помещений и наличию денег на счету дома | Мастер участка | подрядчик | Акт № 1 осеннего осмотра 2013г.; Проткол собрания собственников помещений в МКД; договор подряда | Решение не принято

## План по содержанию на 2015
План мероприятий по выполнению обязательств по оказанию услуг по содержанию и выполнению работ по текущему ремонту общего имущества собственников МКД по адресу ул. Короленко, 35 на 2015 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1) Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД
1 | Техническое обслуживание общих коммуникаций |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления; договор подряда
1.1. | профосмотры (весна осень) | апрель, октябрь | Главный инженер | подрядчик
1.2. | консервация, расконсервация систем отопления | апрель, октябрь | Главный инженер | подрядчик
1.3. | промывка системы отопления | июль | Главный инженер | подрядчик
1.4. | ревизия вентилей и задвижек | апрель, октябрь | Главный инженер | подрядчик
1.5. | ревизия групповых электрощитков | май | Главный энергетик | подрядчик
1.6. | плановые прочистки лежака канализации | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик
1.7. | аварийное обслуживание | ежедневно | Главный инженер, главный энергетик | подрядчик
1.8. | обследование вентиляционных шахт | июнь | Главный инженер | подрядчик
1.9. | выполнение работ не аварийного характера и по заявкам жильцов по содержанию дома | по необходимости | Главный инженер | подрядчик
1.10. | осмотры дворовых колодцев | август | Главный инженер | подрядчик
2. | Санитарное содержание придомовой территории и общего имущества МКД |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления; договор подряда, договор оказания услуг
2.1. | уборка придомой территории | ежедневно | Мастер участка | дворник
2.2. | выкашивание газонов | июнь, июль, август, сентябрь | Мастер участка | подрядчик
2.3. | механизированная уборка снега (не включая вывоз) | по необходимости | Мастер участка | подрядчик
2.4. | подсыпка территорий противогололедными материалами | по необходимости | Мастер участка | дворник
2.5. | вывоз и утилизация ТБО | ежедневно | Мастер участка | ООО "Эко-град"
2.6. | дератизация помещений | осень, весна | Мастер участка | подрядчик
2.7. | дезинсекция помещений | по необходимости | Мастер участка | подрядчик
3. | Проверка индивидуальных приборов учета ХВС | июль, декабрь | Инженер ПТО | подрядчик | Договор управления
4. | Управленческие услуги, в том числе выпуск квитанций, юридическое сопровождение, хранение и ведение технической документации, заключение договоров, контроль качества предоставляемых услуг, подготовка отчетов и раскрытие информации | ежедневно | Генеральный директор | Бухгалтерия, экономист, юридическая служба | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления
2) Работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД и другие работы
2.1. | Ремонт (бетонирование) крылец подъездов " 1, 2, 3, 5, 6 | по наличию денег на статье "Текущий ремонт" | Мастер участка | подрядчик | Заявление Председателя совета МКД от 17.09.2013г.
2.2. | Заделка межпанельных швов, утепление торцов | по факту принятия решения собственниками помещений и наличию денег на счету дома | Главный инженер | подрядчик | Акт № 1 осеннего осмотра 2013г.; Проткол собрания собственников помещений в МКД; договор подряда
2.3. | Устройство отмостки по периметру дома | по факту принятия решения собственниками помещений и наличию денег на счету дома | Главный инженер | подрядчик | Акт № 1 осеннего осмотра 2013г.; Проткол собрания собственников помещений в МКД; договор подряда
2.4. | Косметический ремонт подъзов | по факту принятия решения собственниками помещений и наличию денег на счету дома | Мастер участка | подрядчик | Акт № 1 осеннего осмотра 2013г.; Проткол собрания собственников помещений в МКД; договор подряда

## План по капремонту
План мероприятий по капитальному ремонту общего имущества собственников МКД по адресу ул. Короленко, 35 на 2014, 2015 год
| Основание для определения перечня работ |  | Акт № 1 осеннего осмотра 2013г., акт весеннего осмотра 2014г.
Протоколы собраний собственников помещений в МКД
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1. | Капитальный ремонт ХВС | 2015 по факту принятия решения | Главный инженер | подрядчик по итогам конкурса | Протокол собрания собственников помещений в МКД
2. | Капитальный ремонт системы электроснабжения | 2014 по факту принятия решения | Главный энергетик | подрядчик по итогам конкурса | Протокол собрания собственников помещений в МКД | вып.нояб. 2014г.
3. | утепление труб системы отопления в подвале | 2015 по факту принятия решения | Главный инженер | подрядчик по итогам конкурса | Протокол собрания собственников помещений в МКД
4. | Капитальный ремонт КВС | 2015по факту принятия решения | Главный инженер | подрядчик по итогам конкурса | Протокол собрания собственников помещений в МКД