## 2014
План мероприятий по выполнению обязательств по оказанию услуг по содержанию и выполнению работ потекущему ремонту общего имущества собственников МКД по адресу ул. Кушнира 30 на 2014 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/ подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1) Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД
1 | Техническое обслуживание общих коммуникаций |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления; договор подряда
1.1. | профосмотры (весна осень) | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.2. | консервация, расконсервация систем отопления | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.3. | промывка системы отопления | август | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.4. | ревизия вентилей и задвижек | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.5. | ревизия групповых электрощитов | январь | Главный энергетик | подрядчик |  | вып.
1.6. | плановые прочистки лежака канализации | апрель, октябрь | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.7. | аварийное обслуживание | ежедневно | Главный инженер, главный энергетик | подрядчик |  | вып.
1.8. | обследование вентиляционных шахт | ноябрь | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.9. | осмотры дворовых колодцев | август | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
2. | Санитарное содержание придомовой территории и общего имущества МКД |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договоро управления; договор подряда, договор оказания услуг
2.1. | уборка придомой территории | ежедневно | Мастер участка | дворник |  | вып.
2.2. | выкашивание газонов | июнь, июль, август, сентябрь | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
2.3. | механизированная уборка снега (не включая вывоз) | по необходимости | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
2.4. | подсыпка территорий противогололедными материалами | по необходимости | Мастер участка | дворник |  | вып.
2.5. | вывоз и утилизация ТБО | ежедневно | Мастер участка | ООО "Эко-град" |  | вып.
2.6. | дератизация помещений | осень, весна | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
2.7. | дезинсекция помещений | по необходимости | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
3. | Управленческие услуги, в том числе выпуск квитанций, юридическое сопровождение, хранение и ведение технической документации, заключение договоров, контроль качества предоставляемых услуг, подготовка отчетов и раскрытие информации | ежедневно | Генеральный директор | Бухгалтерия, экономист, юридическая служба | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления | вып.
2) Работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД и другие работы
2.1. | Косметический ремонт подъездов | весна - по факту принятия решения собственниками помещений | Мастер участка | подрядчик | Протокол собрания собственников помещений в доме, договор подряда | Решение не принято
2.2. | Ремонт подвала | весна - по факту принятия решения собственниками помещений | Мастер участка | подрядчик | Протокол собрания собственников помещений в доме, договор подряда | Решение не принято
2.3. | Отмостка по всему периметру здания | лето - по факту принятия решения собственниками помещений | Мастер участка | подрядчик | Протокол собрания собственников помещений в доме, договор подряда | Решение не принято
2.4. | Ремонт крыши | весна - по факту принятия решения собственниками помещений | Мастер участка | подрядчик | Протокол собрания собственников помещений в доме, договор подряда | Решение не принято
2.5. | Ремонт вентиляции | лето - по факту принятия решения собственниками помещений | Мастер участка | подрядчик | Протокол собрания собственников помещений в доме, договор подряда | Решение не принято

## 2015
План мероприятий по выполнению обязательств по оказанию услуг по содержанию и выполнению работ потекущему ремонту общего имущества собственников МКД по адресу ул. Кушнира 30 на 2015 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/ подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1) Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД
1 | Техническое обслуживание общих коммуникаций |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления; договор подряда
1.1. | профосмотры (весна осень) | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик |  | Выполнено
1.2. | консервация, расконсервация систем отопления | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик |  | Выполнено
1.3. | промывка системы отопления | август | Главный инженер | подрядчик |  | Выполнено
1.4. | ревизия вентилей и задвижек | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик |  | Выполнено
1.5. | ревизия групповых электрощитов | январь | Главный энергетик | подрядчик |  | Выполнено
1.6. | плановые прочистки лежака канализации | апрель, октябрь | Главный инженер | подрядчик |  | Выполнено
1.7. | аварийное обслуживание | ежедневно | Главный инженер, главный энергетик | подрядчик |  | Выполнено
1.8. | обследование вентиляционных шахт | ноябрь | Главный инженер | подрядчик |  | Выполнено
1.9. | осмотры дворовых колодцев | август | Главный инженер | подрядчик |  | Выполнено
2. | Санитарное содержание придомовой территории и общего имущества МКД |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договоро управления; договор подряда, договор оказания услуг
2.1. | уборка придомой территории | ежедневно | Мастер участка | дворник |  | Выполнено
2.2. | выкашивание газонов | июнь, июль, август, сентябрь | Мастер участка | подрядчик |  | Выполнено
2.3. | механизированная уборка снега (не включая вывоз) | по необходимости | Мастер участка | подрядчик |  | Выполнено
2.4. | подсыпка территорий противогололедными материалами | по необходимости | Мастер участка | дворник |  | Выполнено
2.5. | вывоз и утилизация ТБО | ежедневно | Мастер участка | ООО "Эко-град" |  | Выполнено
2.6. | дератизация помещений | осень, весна | Мастер участка | подрядчик |  | Выполнено
2.7. | дезинсекция помещений | по необходимости | Мастер участка | подрядчик |  | Выполнено
3. | Управленческие услуги, в том числе выпуск квитанций, юридическое сопровождение, хранение и ведение технической документации, заключение договоров, контроль качества предоставляемых услуг, подготовка отчетов и раскрытие информации | ежедневно | Генеральный директор | Бухгалтерия, экономист, юридическая служба | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления | Выполнено
2) Работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД и другие работы
2.1. | Косметический ремонт подъездов | весна - по факту принятия решения собственниками помещений | Мастер участка | подрядчик | Протокол собрания собственников помещений в доме, договор подряда | Выполнено
2.2. | Ремонт подвала | весна - по факту принятия решения собственниками помещений | Мастер участка | подрядчик | Протокол собрания собственников помещений в доме, договор подряда | Решение не принято
2.3. | Обслуживание УУТЭ | ежемесячно в отопительный период | Главный инженер | подрядчик | Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ | Выполнено
2.4. | Отмостка по всему периметру здания | лето - по факту принятия решения собственниками помещений | Мастер участка | подрядчик | Протокол собрания собственников помещений в доме, договор подряда | Решение не принято
2.5. | Ремонт крыши | весна - по факту принятия решения собственниками помещений | Мастер участка | подрядчик | Протокол собрания собственников помещений в доме, договор подряда | Решение не принято
2.6. | Ремонт вентиляции | лето - по факту принятия решения собственниками помещений | Мастер участка | подрядчик | Протокол собрания собственников помещений в доме, договор подряда | Решение не принято

## 2016
План мероприятий по выполнению обязательств по оказанию услуг по содержанию и выполнению работ потекущему ремонту общего имущества собственников МКД по адресу ул. Кушнира 30 на 2016 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/ подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1) Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД
1 | Техническое обслуживание общих коммуникаций |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления; договор подряда
1.1. | профосмотры (весна осень) | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик
1.2. | консервация, расконсервация систем отопления | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик
1.3. | промывка системы отопления | август | Главный инженер | подрядчик
1.4. | ревизия вентилей и задвижек | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик
1.5. | ревизия групповых электрощитов | январь | Главный энергетик | подрядчик
1.6. | плановые прочистки лежака канализации | апрель, октябрь | Главный инженер | подрядчик
1.7. | аварийное обслуживание | ежедневно | Главный инженер, главный энергетик | подрядчик
1.8. | обследование вентиляционных шахт | ноябрь | Главный инженер | подрядчик
1.9. | осмотры дворовых колодцев | август | Главный инженер | подрядчик
2. | Санитарное содержание придомовой территории и общего имущества МКД |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договоро управления; договор подряда, договор оказания услуг
2.1. | уборка придомой территории | ежедневно | Мастер участка | дворник
2.2. | выкашивание газонов | июнь, июль, август, сентябрь | Мастер участка | подрядчик
2.3. | механизированная уборка снега (не включая вывоз) | по необходимости | Мастер участка | подрядчик
2.4. | подсыпка территорий противогололедными материалами | по необходимости | Мастер участка | дворник
2.5. | вывоз и утилизация ТБО | ежедневно | Мастер участка | ООО "Эко-град"
2.6. | дератизация помещений | осень, весна | Мастер участка | подрядчик
2.7. | дезинсекция помещений | по необходимости | Мастер участка | подрядчик
3. | Управленческие услуги, в том числе выпуск квитанций, юридическое сопровождение, хранение и ведение технической документации, заключение договоров, контроль качества предоставляемых услуг, подготовка отчетов и раскрытие информации | ежедневно | Генеральный директор | Бухгалтерия, экономист, юридическая служба | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления
2) Работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД и другие работы
2.1. | Обслуживание УУТЭ | ежемесячно в отопительный период | Главный инженер | подрядчик | Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ
2.2. | Отмостка по всему периметру здания | по наличию решения собственников помещений | Мастер участка | подрядчик | Протокол собрания собственников помещений в доме, договор подряда
2.3. | Ремонт крыши | по наличию решения собственников помещений | Мастер участка | подрядчик | Протокол собрания собственников помещений в доме, договор подряда
2.4. | Ремонт вентиляции | по наличию решения собственников помещений | Мастер участка | подрядчик | Протокол собрания собственников помещений в доме, договор подряда
2.5. | Ремонт подвала | по наличию решения собственников помещений | Мастер участка | подрядчик | Протокол собрания собственников помещений в доме, договор подряда

## КР 2015-2017
План мероприятий по капитальному ремонту общего имущества собственников МКД по адресу ул. Кушнира 30 на 2015 год и последующие годы
Основание для определения перечня работ:
Протокол собрания собственников помещений в доме
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1. | Капитальный ремонт фасада | 2015г. По факту принятия решения собственниками помещений в доме | Главный инженер | подрядчик по итогам конкурса | Протокол собрания собственников помещений в доме | Вып. июль август 2015
2. | Капитальный ремонт системы ЭС в подвале | По наличию решения собственников помещений в доме и наличию ден. средств на счёте дома | Главный энергетик | подрядчик по итогам конкурса | Протокол собрания собственников помещений в доме