## 2014
План мероприятий по выполнению обязательств по оказанию услуг по содержанию и выполнению работ по текущему ремонту общего имущества собственников МКД по адресу Мостостроительная, 4 на 2014 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/ подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1) Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД
1 | Техническое обслуживание общих коммуникаций |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления; договор подряда
1.1. | профосмотры (весна осень) | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.2. | консервация, расконсервация систем отопления | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.3. | промывка системы отопления | август | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.4. | ревизия вентилей и задвижек | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.5. | ревизия групповых электрощитков | январь | Главный энергетик | подрядчик |  | вып.
1.6. | плановые прочистки лежака канализации | апрель, октябрь | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.7. | аварийное обслуживание | ежедневно | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.8. | обследование вентиляционных шахт | ноябрь | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.9. | выполнение работ не аварийного характера и по заявкам жильцов по содержанию дома | по необходимости | Главный инженер, главный энергетик | подрядчик |  | вып.
1.10. | осмотры дворовых колодцев | август | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
2. | Санитарное содержание придомовой территории и общего имущества МКД |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления; договор подряда, договор оказания услуг
2.1. | уборка придомовой территории | ежедневно | Мастер участка | дворник |  | вып.
2.2. | вывоз и утилизация ТБО | ежедневно | Мастер участка | ООО "Эко-град" |  | вып.
2.3. | дератизация помещений | осень, весна | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
2.4. | дезинсекция помещений | по необходимости | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
3. | Управленческие услуги, в том числе выпуск квитанций, юридическое сопровождение, хранение и ведение технической документации, заключение договоров, контроль качества предоставляемых услуг, подготовка отчетов и раскрытие информации | ежедневно | Генеральный директор | Бухгалтерия, экономист, юридическая служба | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления | вып.
2) Работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД и другие работы
2.1. | Косметический ремонт подъездов | осень - по факту принятия решения собственниками помещений | Мастер участка | подрядчик | Протокол собрания собственников помещений в доме, договор подряда | Решение не принято
2.2. | Обслуживание УУТЭ | ежемесячно | Инженер ПТО | подрядчик | Договор управления, договор оказания услуг | вып.

## 2015
План мероприятий по выполнению обязательств по оказанию услуг по содержанию и выполнению работ по текущему ремонту общего имущества собственников МКД по адресу Мостостроительная 4, на 2015 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/ подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1) Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД
1 | Техническое обслуживание общих коммуникаций |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления; договор подряда
1.1. | профосмотры (весна осень) | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик |  | Выполнено
1.2. | консервация, расконсервация систем отопления | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик |  | Выполнено
1.3. | промывка системы отопления | август | Главный инженер | подрядчик |  | Выполнено
1.4. | ревизия вентилей и задвижек | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик |  | Выполнено
1.5. | ревизия групповых электрощитков | январь | Главный энергетик | подрядчик |  | Выполнено
1.6. | плановые прочистки лежака канализации | апрель, октябрь | Главный инженер | подрядчик |  | Выполнено
1.7. | аварийное обслуживание | ежедневно | Главный инженер | подрядчик |  | Выполнено
1.8. | обследование вентиляционных шахт | ноябрь | Главный инженер | подрядчик |  | Выполнено
1.9. | выполнение работ не аварийного характера и по заявкам жильцов по содержанию дома | по необходимости | Главный инженер, главный энергетик | подрядчик |  | Выполнено
1.10. | осмотры дворовых колодцев | август | Главный инженер | подрядчик |  | Выполнено
2. | Санитарное содержание придомовой территории и общего имущества МКД |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления; договор подряда, договор оказания услуг
2.1. | уборка придомовой территории | ежедневно | Мастер участка | дворник |  | Выполнено
2.2. | вывоз и утилизация ТБО | ежедневно | Мастер участка | ООО "Эко-град" |  | Выполнено
2.3. | дератизация помещений | осень, весна | Мастер участка | подрядчик |  | Выполнено
2.4. | дезинсекция помещений | по необходимости | Мастер участка | подрядчик |  | Выполнено
3. | Управленческие услуги, в том числе выпуск квитанций, юридическое сопровождение, хранение и ведение технической документации, заключение договоров, контроль качества предоставляемых услуг, подготовка отчетов и раскрытие информации | ежедневно | Генеральный директор | Бухгалтерия, экономист, юридическая служба | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления | Выполнено
2) Работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД и другие работы
2.1. | Обслуживание УУТЭ | ежемесячно в отопительный период | Главный инженер | подрядчик | Договор управления, договор оказания услуг | Выполнено
2.2. | Утепление нижнего розлива отопления | весна - по факту принятия решения собственниками помещений в доме | Главный инженер | подрядчик | Протокол собрания собственников помещений в доме, договор подряда | Решение не выполнено
2.3. | Косметический ремонт подъездов | осень - по факту принятия решения собственниками помещений | Мастер участка | подрядчик | Протокол собрания собственников помещений в доме, договор подряда | Решение не выполнено

## 2016
План мероприятий по выполнению обязательств по оказанию услуг по содержанию и выполнению работ по текущему ремонту общего имущества собственников МКД по адресу Мостостроительная 4, на 2016 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/ подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1) Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД
1 | Техническое обслуживание общих коммуникаций |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления; договор подряда
1.1. | профосмотры (весна осень) | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик
1.2. | консервация, расконсервация систем отопления | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик
1.3. | промывка системы отопления | август | Главный инженер | подрядчик
1.4. | ревизия вентилей и задвижек | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик
1.5. | ревизия групповых электрощитков | январь | Главный энергетик | подрядчик
1.6. | плановые прочистки лежака канализации | апрель, октябрь | Главный инженер | подрядчик
1.7. | аварийное обслуживание | ежедневно | Главный инженер | подрядчик
1.8. | обследование вентиляционных шахт | ноябрь | Главный инженер | подрядчик
1.9. | выполнение работ не аварийного характера и по заявкам жильцов по содержанию дома | по необходимости | Главный инженер, главный энергетик | подрядчик
1.10. | осмотры дворовых колодцев | август | Главный инженер | подрядчик
2. | Санитарное содержание придомовой территории и общего имущества МКД |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления; договор подряда, договор оказания услуг
2.1. | уборка придомовой территории | ежедневно | Мастер участка | дворник
2.2. | вывоз и утилизация ТБО | ежедневно | Мастер участка | ООО "Эко-град"
2.3. | дератизация помещений | осень, весна | Мастер участка | подрядчик
2.4. | дезинсекция помещений | по необходимости | Мастер участка | подрядчик
3. | Управленческие услуги, в том числе выпуск квитанций, юридическое сопровождение, хранение и ведение технической документации, заключение договоров, контроль качества предоставляемых услуг, подготовка отчетов и раскрытие информации | ежедневно | Генеральный директор | Бухгалтерия, экономист, юридическая служба | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления
2) Работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД и другие работы
2.1. | Обслуживание УУТЭ | ежемесячно в отопительный период | Главный инженер | подрядчик | Договор управления, договор оказания услуг
2.2. | Утепление нижнего розлива отопления | по факту принятия решения собственниками помещений в доме | Главный инженер | подрядчик | Протокол собрания собственников помещений в доме, договор подряда
2.3. | Косметический ремонт подъездов | по факту принятия решения собственниками помещений в доме | Мастер участка | подрядчик | Протокол собрания собственников помещений в доме, договор подряда

## КР 2014-2017
План мероприятий по капитальному ремонту общего имущества собственников МКД по адресу ул. Мостостроительная 4 на 2014, 2015 год и последующие годы
| Основание для определения перечня работ |  | Акт № 1 осеннего осмотра 2013г.
Протокол собрания собственников помещений в доме
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1. | Капитальный ремонт системы электроснабжения | 2015 год по факту принятия решения собственниками помещений в доме | Главный энергетик | по итогам конкурса | Протокол собрания собственников помещений в доме