## План на 2011г
План мероприятий по выполнению обязательств по оказанию услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества собственников МКД по адресу переулок Строителей 2А на 2011 гг.
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1) Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД
1.1. | Техническое обслуживание общих коммуникаций |  |  |  | Жилищный кодекс РФ; договор управления; договор оказания услуг
1.1.1. | профосмотры (весна осень) | апрель, октябрь 2011г. | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. Апрель, октябрь 2011г.
1.1.2. | консервация, расконсервация систем отопления | апрель, октябрь 2011г. | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. Апрель, октябрь 2011г.
1.1.3. | ревизия вентилей и задвижек | апрель, октябрь 2011г. | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. Апрель, октябрь 2011г.
1.1.4. | ревизия групповых электрощитков | май 2011г. | Главный энергетик | Начальник участка |  | вып. Май 2011г.
1.1.5. | плановые прочистки лежака канализации | март, сентябрь 2011г. | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. Март, сентябрь 2011г.
1.1.6. | аварийное обслуживание | ежедневно | Главный инженер, главный энергетик | Начальник участка |  | вып.
1.1.7. | обследование вентиляционных шахт | декабрь | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. Декабрь 2011г.
1.1.8. | выполнение работ не аварийного характера и по заявкам жильцов по содержанию дома | по необходимости | Главный инженер, главный энергетик | Начальник участка |  | вып.
1.1.9. | осмотры дворовых колодцев | ноябрь | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. Ноябрь 2011г.
1.2. | Санитарное содержание придомовой территории и общего имущества МКД |  |  |  | Жилищный кодекс РФ; договор управления; договор оказания услуг
1.2.1. | уборка придомовой территории | ежедневно | Мастер участка | дворник |  | вып.
1.2.2. | выкашивание газонов | июнь, июль, август, сентябрь | Мастер участка | газонокосильщик |  | вып.
1.2.3. | механизированная уборка снега (не включая вывоз) | по необходимости | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
1.2.4. | подсыпка территорий противогололедными материалами | по необходимости | Мастер участка | дворник |  | вып.
1.2.5. | вывоз и утилизация ТБО | ежедневно | Мастер участка | ООО "Эко-град" |  | вып.
1.3. | Управленческие услуги, в том числе выпуск квитанций, юридическое сопровождение, хранение и ведение технической документации, заключение договоров, контроль качества предоставляемых услуг, подготовка отчетов | ежедневно | Генеральный директор | Бухгалтерия, экономист, юрист | Договор управления
2) Работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД и другие работы
2.1. | Промывка системы отопления | август 2011г. | Начальник ПТО | Начальник участка | Договор управления; | вып.

## План на 2012г.
План мероприятий по выполнению обязательств по оказанию услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества собственников МКД по адресу ул. Строителей, 2А на 2012 г.
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1) Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД
1.1. | Техническое обслуживание общих коммуникаций |  |  |  | Жилищный кодекс РФ; договоро управления; договор оказания услуг
1.1.1. | профосмотры (весна осень) | март, сентябрь 2012г. | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. Март, сентябрь 2012г.
1.1.2. | консервация, расконсервация систем отопления | март, сентябрь 2012г. | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. Март, сентябрь 2012г.
1.1.3. | ревизия вентилей и задвижек | март, сентябрь 2012г. | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. Март, сентябрь 2012г.
1.1.4. | ревизия групповых электрощитков | апрель 2012г. | Главный энергетик | Электрики |  | вып. Апрель 2012г.
1.1.5. | плановые прочистки лежака канализации | апрель, октябрь 2012г. | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. Апрель, октябрь 2012г.
1.1.6. | аварийное обслуживание | ежедневно | Главный инженер; главный энергетик, начальник участка | Аварийная бригада |  | вып.
1.1.7. | обследование вентиляционных шахт | декабрь | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. Декабрь 2012г.
1.1.8. | выполнение работ не аварийного характера и по заявкам жильцов по содержанию дома | по необходимости | Главный инженер | Начальник участка |  | вып.
1.1.9. | осмотры дворовых колодцев | ноябрь | Главный инженер | Начальник участка |  | вып. Ноябрь 2012г.
1.2. | Санитарное содержание придомовой территории и общего имущества МКД |  |  |  | Жилищный кодекс РФ; договоро управления; договор оказания услуг
1.2.1. | уборка придомой территории | ежедневно | Мастер участка | дворник |  | вып.
1.2.2. | выкашивание газонов | июнь, июль, август, сентябрь | Мастер участка | газонокосильщик |  | вып. июнь, июль, август, сентябрь
1.2.3. | механизированная уборка снега (не включая вывоз) | по необходимости | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
1.2.4. | подсыпка территорий противогололедными материалами | по необходимости | Мастер участка | дворник |  | вып.
1.2.5. | вывоз и утилизация ТБО | ежедневно | Мастер участка | ООО "Эко-град" |  | вып.
1.3. | Управленческие услуги, в том числе выпуск квитанций, юридическое сопровождение, хранение и ведение технической документации, заключение договоров, контроль качества предоставляемых услуг, подготовка отчетов и раскрытие информации | ежедневно | Генеральный директор | Бухгалтерия, экономист, юридическая служба | Договор управления
2) Работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД и другие работы
2.1. | Ремонт освещения | май | Главный энергетик | Электрики | Договор управления | Вып. Май 2012г.
2.2. | Замена стояка КНС | июль | Начальник ПТО | Начальник участка | Договор управления | Вып. Июль 2012г.
2.3. | Обрезка веток на деревьях | сентябрь | Начальник участка | Мастер участка | Договор управления | вып. Сентябрь 2012г.

## План на 2013
План мероприятий по выполнению обязательств по оказанию услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества собственников МКД по адресу пер.Строителей 2А на 2013 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1) Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД
1 | Техническое обслуживание общих коммуникаций |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления; договор подряда
1.1. | профосмотры (весна осень) | апрель, октябрь | Главный инженер | подрядчик |  | вып. Апрель, октябрь
1.2. | консервация, расконсервация систем отопления | апрель, октябрь | Главный инженер | подрядчик |  | вып. Апрель, октябрь
1.3. | ревизия вентилей и задвижек | апрель, октябрь | Главный инженер | подрядчик |  | вып. Апрель, октябрь
1.4. | ревизия групповых электрощитов | май | Главный энергетик | подрядчик |  | вып. Май
1.5. | плановые прочистки лежака канализации | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик |  | вып. Март, сентябрь
1.6. | аварийное обслуживание | ежедневно | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.7. | обследование вентиляционных шахт | декабрь | Главный инженер | подрядчик |  | вып. Декабрь
1.8. | выполнение работ не аварийного характера и по заявкам жильцов по содержанию дома | по необходимости | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.9. | осмотры дворовых колодцев | ноябрь | Главный инженер | подрядчик |  | вып. Ноябрь
2. | Санитарное содержание придомовой территории и общего имущества МКД |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договоро управления; договор подряда, договор оказания услуг
2.1. | уборка придомой территории | ежедневно | Мастер участка | дворник |  | вып.
2.2. | выкашивание газонов | июнь, июль, август, сентябрь | Мастер участка | подрядчик |  | вып. июнь, июль, август, сентябрь
2.3. | механизированная уборка снега (не включая вывоз) | по необходимости | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
2.4. | подсыпка территорий противогололедными материалами | по необходимости | Мастер участка | дворник |  | вып.
2.5. | вывоз и утилизация ТБО | ежедневно | Мастер участка | ООО "Эко-град" |  | вып.
3. | Управленческие услуги, в том числе выпуск квитанций, юридическое сопровождение, хранение и ведение технической документации, заключение договоров, контроль качества предоставляемых услуг, подготовка отчетов и раскрытие информации | ежедневно | Генеральный директор | Бухгалтерия, экономист, юридическая служба, менеджер | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договоро управления
2) Работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД и другие работы
2.1. | Промывка системы отопления | июль | Начальник ПТО | подрядчик | Договор управления

## План на 2014
План мероприятий по выполнению обязательств по оказанию услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества собственников МКД по адресу пер. Строителей 2А на 2014 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/ подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1) Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД
1 | Техническое обслуживание общих коммуникаций |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления; договор подряда
1.1. | профосмотры (весна осень) | апрель, октябрь | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.2. | консервация, расконсервация систем отопления | апрель, октябрь | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.3. | промывка системы отопления | июль | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.4. | ревизия вентилей и задвижек | апрель, октябрь | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.5. | ревизия групповых электрощитков | май | Главный энергетик | подрядчик |  | вып.
1.6. | плановые прочистки лежака канализации | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.7. | аварийное обслуживание | ежедневно | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.8. | обследование вентиляционных шахт | февраль | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.9. | выполнение работ не аварийного характера и по заявкам жильцов по содержанию дома | по необходимости | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
1.10. | осмотры дворовых колодцев | ноябрь | Главный инженер | подрядчик |  | вып.
2. | Санитарное содержание придомовой территории и общего имущества МКД |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договоро управления; договор подряда; договор оказания услуг
2.1. | уборка придомой территории | ежедневно | Мастер участка | дворник |  | вып.
2.2. | выкашивание газонов | июнь, июль, август, сентябрь | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
2.3. | механизированная уборка снега (не включая вывоз) | по необходимости | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
2.4. | подсыпка территорий противогололедными материалами | по необходимости | Мастер участка | дворник |  | вып.
2.5. | вывоз и утилизация ТБО | ежедневно | Мастер участка | ООО "Эко-град" |  | вып.
2.6. | дератизация помещений | осень, весна | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
2.7. | дезинсекция помещений | по необходимости | Мастер участка | подрядчик |  | вып.
3. | Управленческие услуги, в том числе выпуск квитанций, юридическое сопровождение, хранение и ведение технической документации, заключение договоров, контроль качества предоставляемых услуг, подготовка отчетов и раскрытие информации | ежедневно | Генеральный директор | Бухгалтерия, экономист, юридическая служба | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договоро управления | вып.
2) Работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД и другие работы
2.1. | Частичный ремонт фундамента | весна 2014г. По факту принятия решения собственниками помещений | Главный инженер | подрядчик | Договор подряда; Протокол собрания собственников помещений в доме | Решение не приято
2.2. | Косметический ремонт фасадов | лето 2014г. По факту принятия решения собственниками помещений | Главный инженер | подрядчик | Договор подряда; Протокол собрания собственников помещений в доме | Решение не приято
2.3. | Устройство отмостки по периметру дома | лето 2014г. По факту принятия решения собственниками помещений | Главный инженер | подрядчик | Договор подряда; Протокол собрания собственников помещений в доме | Решение не приято
2.4. | Частичный текущий ремонт крыши | осень 2014г. По факту принятия решения собственниками помещений | Главный инженер | подрядчик | Договор подряда; Протокол собрания собственников помещений в доме | Решение не приято

## План на 2015
План мероприятий по выполнению обязательств по оказанию услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества собственников МКД по адресу пер. Строителей 2А на 2015 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/ подрядчик | Регламентирующий документ (основание) | Отметка об исполнении
1) Работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД
1 | Техническое обслуживание общих коммуникаций |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договор управления; договор подряда
1.1. | профосмотры (весна осень) | апрель, октябрь | Главный инженер | подрядчик
1.2. | консервация, расконсервация систем отопления | апрель, октябрь | Главный инженер | подрядчик
1.3. | промывка системы отопления | июль | Главный инженер | подрядчик
1.4. | ревизия вентилей и задвижек | апрель, октябрь | Главный инженер | подрядчик
1.5. | ревизия групповых электрощитков | май | Главный энергетик | подрядчик
1.6. | плановые прочистки лежака канализации | март, сентябрь | Главный инженер | подрядчик
1.7. | аварийное обслуживание | ежедневно | Главный инженер | подрядчик
1.8. | обследование вентиляционных шахт | февраль | Главный инженер | подрядчик
1.9. | выполнение работ не аварийного характера и по заявкам жильцов по содержанию дома | по необходимости | Главный инженер | подрядчик
1.10. | осмотры дворовых колодцев | ноябрь | Главный инженер | подрядчик
2. | Санитарное содержание придомовой территории и общего имущества МКД |  |  |  | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договоро управления; договор подряда; договор оказания услуг
2.1. | уборка придомой территории | ежедневно | Мастер участка | дворник
2.2. | выкашивание газонов | июнь, июль, август, сентябрь | Мастер участка | подрядчик
2.3. | механизированная уборка снега (не включая вывоз) | по необходимости | Мастер участка | подрядчик
2.4. | подсыпка территорий противогололедными материалами | по необходимости | Мастер участка | дворник
2.5. | вывоз и утилизация ТБО | ежедневно | Мастер участка | ООО "Эко-град"
2.6. | дератизация помещений | осень, весна | Мастер участка | подрядчик
2.7. | дезинсекция помещений | по необходимости | Мастер участка | подрядчик
3. | Управленческие услуги, в том числе выпуск квитанций, юридическое сопровождение, хранение и ведение технической документации, заключение договоров, контроль качества предоставляемых услуг, подготовка отчетов и раскрытие информации | ежедневно | Генеральный директор | Бухгалтерия, экономист, юридическая служба | Постановление Правительства РФ № 491 от 13.08.2013г.; Постановление Правительства 290 от 03.04.2013г.; договоро управления
2) Работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД и другие работы
2.1. | Частичный ремонт фундамента | весна 2014г. По факту принятия решения собственниками помещений | Главный инженер | подрядчик | Договор подряда; Протокол собрания собственников помещений в доме
2.2. | Косметический ремонт фасадов | лето 2014г. По факту принятия решения собственниками помещений | Главный инженер | подрядчик | Договор подряда; Протокол собрания собственников помещений в доме
2.3. | Устройство отмостки по периметру дома | лето 2014г. По факту принятия решения собственниками помещений | Главный инженер | подрядчик | Договор подряда; Протокол собрания собственников помещений в доме
2.4. | Частичный текущий ремонт крыши | осень 2014г. По факту принятия решения собственниками помещений | Главный инженер | подрядчик | Договор подряда; Протокол собрания собственников помещений в доме

## План по капремонту
План мероприятий по капитальному ремонту общего имущества МКД по адресу пер. Строителей 2А на 2015 год и последующие года
| Основание для определения перечня работ |  | Акт осеннего осмотра МКД 2013г, Акт весеннего осмотра 2014г.
Протокол собрания собственников помещений в МКД
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный руководитель | Исполнитель/подрядчик | Отметка об исполнении
1. | Капитальный ремонт ТС | 2015г. По факту принятия решения собственниками помещений в доме | Главный инженер | по итогам конкурса
2. | Капитальный ремонт ХВС | 2015г. По факту принятия решения собственниками помещений в доме | Главный инженер | по итогам конкурса
3. | Капитальный ремонт КНС | 2016г. По факту принятия решения собственниками помещений в доме | Главный инженер | по итогам конкурса
4. | Капитальный ремонт системы электроснабжения | 2015г. По факту принятия решения собственниками помещений в доме | Главный энергетик | по итогам конкурса